## Weekly Gantt
Logistico 2.0 — Piano Attività: Gantt Settimanale
[7 empty] | GIU 2026 |  |  |  | LUG 2026 |  |  |  |  | AGO 2026 |  |  |  | SET 2026 |  |  |  | OTT 2026 |  |  |  |  | NOV 2026 |  |  |  | DIC 2026
PHASE | WAVE | STEP | ATTIVITÀ | DETTAGLIO | PROFILO | EFFORT (gg) | W1 01/06 05/06 | W2 08/06 12/06 | W3 15/06 19/06 | W4 22/06 26/06 | W5 29/06 03/07 | W6 06/07 10/07 | W7 13/07 17/07 | W8 20/07 24/07 | W9 27/07 31/07 | FERIE 03/08 07/08 | FERIE 10/08 14/08 | W10 17/08 21/08 | W11 24/08 28/08 | W12 31/08 04/09 | W13 07/09 11/09 | W14 14/09 18/09 | W15 21/09 25/09 | W16 28/09 02/10 | W17 05/10 09/10 | W18 12/10 16/10 | W19 19/10 23/10 | W20 26/10 30/10 | W21 02/11 06/11 | W22 09/11 13/11 | W23 16/11 20/11 | W24 23/11 27/11 | W25 30/11 04/12 | W26 07/12 11/12 | W27 14/12 18/12 | W28 21/12 25/12
PM
PM |  | PM | Project Management | Coordinamento, SAL cliente, governance, reporting avanzamento | PM | 30
FASE 0
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.1 | Cataloghi Unity Catalog dev/prod | Creazione 8 cataloghi: bronze_dev, silver_dev, gold_dev, control_dev (+ _prod). Modulo Terraform scritto in infra/terraform/brownfield/main.tf. Usa data sources per cataloghi DWH esistenti (bronze_dev, silver_dev, gold_dev). AZIONE: terraform init + apply con tfvars compilato. STATO: codice pronto, apply su Azure UC pendente. | Cloud DevOps Sr | 1
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.2 | Schemi per dominio | Creazione schemi: bronze.logistica, silver.logistica, silver.prep_logistica, gold.logistica, gold.logistica_dm, control.logistica_etl. Dipende da 0.1.1. Terraform: databricks_schema x6. AZIONE: eseguire dopo cataloghi attivi. STATO: codice pronto, apply pendente. | Cloud DevOps Sr | 1
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.3 | Storage Credential & External Location ADLS Gen2 | Creazione Storage Credential (Service Principal ADLS) + External Location per landing zone abfss://logistica@<account>.dfs.core.windows.net. Prereq: ADLS account attivo, SP con ruolo 'Storage Blob Data Contributor'. Terraform: databricks_storage_credential + databricks_external_location. Alternativa D3: UC Volume (già in Terraform var landing_mode). AZIONE: decidere D3 (Volume vs External Location), poi apply. STATO: entrambe le opzioni in Terraform, decisione D3 pendente da DWH team. | Cloud DevOps Sr | 1
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.4 | Azure Key Vault + Databricks Secret Scope | Creazione AKV (sku=standard, soft-delete 90gg) con secret: ORACLE_USER/PASS, SP_CLIENT_ID/SECRET, DATABRICKS_TOKEN. Secret Scope Azure-backed collegato all'AKV (resourceId + tenantId). SecretHelper in logistica_utils già gestisce fallback os.environ per locale. AZIONE: az keyvault create + databricks secrets create-scope. STATO: SecretHelper pronto, AKV e Secret Scope da creare su cloud. | Cloud DevOps Sr | 1
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.5 | Cluster Policy & Job Compute DEV/PROD | Cluster Policy: single-node DEV (driver m5d.xlarge o DS3v2), multi-node PROD (min 2 worker). Auto-termination 30 min. Runtime: 14.3 LTS (Spark 3.5). Terraform: databricks_cluster_policy + workflow job_cluster override per target. AZIONE: scegliere node_type_id con DWH team (D5 decisione cluster shared vs job), poi apply. STATO: modulo Terraform scritto, node_type_id placeholder, apply pendente. | Cloud DevOps Sr | 1
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.6 | Terraform state & moduli (UC / compute / networking) | Backend remoto azurerm: resource_group=rg-logistico-tfstate, storage_account=stlogisticotf, container=tfstate. 3 sub-moduli: unity_catalog (cataloghi+schemi+grants), compute (policy+job cluster), networking (vnet injection opzionale - D6). terraform.tfvars.example presente, gitignored. AZIONE: creare storage account TF state, terraform init -backend-config=..., poi plan + apply. STATO: moduli scritti, storage TF state da creare su Azure. | Cloud DevOps Sr | 1
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.7 | Validazione accessi e permessi least-privilege | Verifica grants applicati: gruppo 'data-engineer' → USAGE+MODIFY su bronze/silver/gold; gruppo 'data-reader' → SELECT su gold. Test con SP non-privileged: SHOW GRANTS + tentativo SELECT tabella protetta. Script preflight: scripts/migration/preflight_databricks.sh (verifica cataloghi esistenti). AZIONE: terraform apply grants, poi eseguire test con utente reader. STATO: grants Terraform codificati in grants.tf; verifica reale richiede workspace Azure attivo + gruppi configurati (decisione D1 pending). | Cloud DevOps Sr | 2
FASE 0 | Sprint 0.2 | 0.2 | CI/CD & DAB | GitLab CI: 4 stage (validate→test→deploy-dev→deploy-prod con gate manuale). OIDC auth vs Databricks. DAB databricks.yml: 8 job reference, variabili catalog/schema per target dev/prod. STATO: completato e validato in locale. | Cloud DevOps Sr | 5
FASE 0 | Sprint 0.3 | 0.3 | Template Notebook & logistica_utils | Libreria Python (secret_helper, logging_helper, delta_utils, dq_utils, utils, storage). 64 test pytest. Template bronze (CSV→MERGE), silver (cleansing), gold (lookup+replaceWhere). STATO: completato. | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 0 | BROWNFIELD | DBR | Brownfield Terraform overlay + storage.py | Overlay Terraform per schemi su cataloghi DWH esistenti. storage.py: is_databricks(), get_landing_root(), get_warehouse_root(). Consegnato in 11_devops_handoff_databricks.md. STATO: codice pronto, apply post-decisioni D1-D5. | Cloud DevOps Sr | 3
FASE 0 | BROWNFIELD | MONO | Mono-repo git import + DAB target prod | git subtree add --prefix=logistico → repo DWH. Script: scripts/migration/git_monorepo_import.sh. DAB target prod: override catalog names. STATO: script pronto, import da coordinare con DevOps DWH. | Cloud DevOps Sr | 2
FASE 1
FASE 1 | MD | 1.1 | DIM Calendario & Merceologie | DIM_CALENDARIO (Gauss Pasqua 2018-2030, 15 test), DIM_STRUTTURA_MERCEOLOGICA 5 livelli | Cloud Solution Developer Sr | 5
FASE 1 | MD | 1.2 | DIM Articoli, Fornitori, PDV | DIM_ARTICOLO, DIM_FORNITORE, DIM_PDV + join lookup Retail master (OP-02 pending) | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 1 | MD | 1.3 | DIM Logistiche | DIM_SITO_LOGISTICO, DIM_OPERATORE (self-healing OP-28), DIM_CORRIERE, DIM_TOPOGRAFIA | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 1 | MD | 1.4 | Workflow dim_refresh (cloud deploy) | Scheduling 01:00 Databricks Workflows PROD, first-run landing ADLS | Cloud Solution Developer Sr | 2
FASE 2
FASE 2 | WAVE A | 2.1 | Bronze Carichi | bronze_sto_tes_carichi, bronze_sto_righe_carico, bronze_pesate, bronze_traccia_ce178 (22 siti) | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 2 | WAVE A | 2.2 | Silver Carichi | silver_carichi_testate, silver_carichi_dettagli (art_radice OP-12), silver_pesate, silver_traccia_ce178 | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 2 | WAVE A | 2.3 | Gold F_CARICO | Grain etichetta (CDT_SA), PES_CARICO da LU_ART_UNITA_LOGISTICA, join dim, 0.0% orphan, LAD handler | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 2 | WAVE A | CAR5 | OP-CAR-5: decisione grain pesata | LEFT join pesata vs grain catena WL (42 sito×giorno Solo-in-ODI) — sessione design | Cloud Solution Developer Sr | 2
FASE 2 | WAVE A | 2.4 | Quadratura F_CARICO + KPI + Validazione BA | kpi_lead_time, kpi_qualita_ricevimento; Q-01 quadratura vs Oracle (SQL pronto); sign-off BA | BA / PM | 5
FASE 3
FASE 3 | WAVE B | 3.1 | Bronze Giacenze | bronze_catena/catena_esterni (SNAPSHOT), bronze_t_stock, bronze_struttura_mag | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 3 | WAVE B | 3.2 | Silver Giacenze | silver_catena_unificata (WL2_CATENA dedup chiave), silver_struttura_mag_clean, silver_t_stock | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 3 | WAVE B | 3.3 | Gold F_GIACENZE | gold_f_giacenze_daily (replaceWhere), gold_dm_giacenze_monthly, kpi saturazione/aging (Q-02 pronto) | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 3 | WAVE B | 3.4 | Workflow & Validazione BA Giacenze | Workflow logistica_giacenze 03:30, deploy cloud, quadratura Q-02, sign-off BA | BA / PM | 5
FASE 4
FASE 4 | WAVE C | 4.1 | Bronze Prep Spedizioni | bronze_storico_liste, bronze_storico_bolle_testate/righe, bronze_storico_riepiloghi, bronze_cartellino | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 4 | WAVE C | 4.2 | Silver Prep Spedizioni | silver_storico_liste/bolle_clean, silver_uniche, catena (watermark OP-35), DQ S7 warning noto | Cloud Solution Developer Sr | 8
FASE 4 | WAVE C | 4.3 | Gold F_PREP_SPED v4.0 | silver_prep_prep_sped, regola 30 min (rank=1), 0.0% orphan, DATA_PREL_INIZ fix (OP-PSP-2) | Cloud Solution Developer Sr | 8
FASE 4 | WAVE C | 4.4 | KPI Picking & Workflow | kpi_produttivita_operatore, kpi_efficienza_sito_prep, workflow logistica_prep_sped 04:30 deploy cloud | Cloud Solution Developer Sr | 5
FASE 4 | WAVE C | 4.5 | Edge Cases & Stress Test | Bolle annullate, turni a cavallo mezzanotte, stress test idempotenza 30 gg backfill PROD | Cloud Solution Developer Sr | 5
FASE 4 | WAVE C | 4.6 | Quadratura F_PREP_SPED + Validazione BA | Q-03 quadratura COLLI_PREPARATI/ORE_PRODUTTIVE vs Oracle; sign-off BA picking | BA / PM | 3
FASE 5
FASE 5 | WAVE D | 5.1 | Bronze Trasporti | bronze_spedizioni (SPEDIZIONI@TRACK), bronze_t_trasp_mtv, bronze_automezzi, bronze_t_vettori | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 5 | WAVE D | 5.2 | Silver Trasporti | silver_prep_trasporto (fill-down vettore), silver_prep_ordini, silver_spedizioni_clean, costo a fasce peso | Cloud Solution Developer Sr | 8
FASE 5 | WAVE D | 5.3 | Gold F_ORDINI & F_TRASPORTO | gold_f_ordini (FILL_RATE, QTA_MANCANTE, flag_swapped), gold_f_trasporto (lead_time, costo corriere) | Cloud Solution Developer Sr | 8
FASE 5 | WAVE D | 5.4 | KPI Trasporti & Workflow | kpi_fill_rate, kpi_costo_trasporto, kpi_resa_corrieri, workflow logistica_trasporti 05:00 | Cloud Solution Developer Sr | 5
FASE 5 | WAVE D | 5.5 | Quadratura F_TRASPORTO + Validazione BA | Q-04 QTA_CONSEGNATA/COSTO_EUR vs Oracle; listini corrieri; sign-off BA trasporti | BA / PM | 3
FASE 6
FASE 6 | WAVE E | 6.1 | CE178 Silver & Gold | silver_tracciabilita_lotto, gold_f_tracciabilita_lotti, compliance lotti scaduti QTA>0 | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 6 | WAVE E | 6.2 | Carrellisti Bronze-Silver-Gold | bronze_dettaglio_carr+imbfmovim, silver_missione_carrellista, gold_f_turno (ORE_PRODUTTIVE) | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 6 | WAVE E | 6.3 | Workflow Wave E & Validazione | workflow logistica_wave_e 05:30, deploy cloud, validazione compliance CE178 su dati PROD | Cloud Solution Developer Sr | 5
FASE 6 | WAVE E | 6.4 | Validazione CE178 + Carrellisti BA | Compliance food safety PROD, sign-off wave E carrellisti | BA / PM | 3
FASE 7
FASE 7 | KPI | 7.1 | Aggregati Mensili DataMart | gold_dm_inbound/stock/outbound/produttivita_mensile + A_TURNO_PREP_SITO (26/26 OK) | Cloud Solution Developer Sr | 7
FASE 7 | KPI | 7.2 | MicroStrategy & Ottimizzazione Query | Connettore MS→Databricks SQL Warehouse, OPTIMIZE+ZORDER, 10 KPI views, tuning size | BI Developer Sr | 7
FASE 7 | KPI | 7.3 | Validazione KPI End-to-End | Sessione BA/Key User (3 mesi vs Oracle), sign-off KPI formale, performance baseline | BA / PM | 5
FASE 8
FASE 8 | SHADOW | 8.1 | Provisioning Azure Databricks PROD | Workspace PROD + ADLS Gen2, terraform apply UC, DAB deploy --target prod | Cloud DevOps Sr | 5
FASE 8 | SHADOW | 8.2 | Backfill storico & Attivazione workflow | 22 siti backfill storico completo, scheduling giornaliero tutti i workflow PROD | Cloud Solution Developer Sr | 5
FASE 8 | SHADOW | 8.3 | Shadow Mode Run (≥10 gg) | Monitoraggio quadrature giornaliere Oracle vs Databricks, target delta ≤0.1% su ≥95% gg | Cloud Solution Developer Sr | 10
FASE 8 | SHADOW | V01-08 | Validazioni BA (tutte le wave) | V-01..V-08: Carichi, Giacenze, Picking, Trasporti, CE178, KPI E2E, sign-off formale | BA / PM | 9
FASE 8 | CUTOVER | 8.5 | Preparazione Cut-Over | Rollback plan approvato, cut-over plan (T-7→T=08:00, 15 smoke test), comunicazione utenti | Cloud Solution Architect | 5
FASE 8 | CUTOVER | 8.6 | Esecuzione Cut-Over | Step-by-step con timestamp, verifica D+0/D+1 ogni 4h, spegnimento ODI (NON eliminare) | Cloud Solution Architect | 7
FASE 8 | CUTOVER | 8.7 | Stabilizzazione post-live | Supporto utenti D+1→D+5, bug fixing prioritario, retrospettiva + documento finale | Cloud Solution Developer Sr | 5
Legenda: |  | Completato |  | In corso / Parz. |  | Pendente (cloud) |  | Ferie

## Gantt per Fase
Logistico 2.0 — Piano Attività: Gantt per Fase e Mese
2026
FASE | Processo / Contenuto | Effort (gg) | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC
PM | Project Management (trasversale) | 30
FASE 0 | Infrastruttura & DevOps | 19
FASE 1 | Master Data & Dimensioni | 19
FASE 2 | Wave A — Carichi (Inbound) | 26
FASE 3 | Wave B — Giacenze (Stock) | 26
FASE 4 | Wave C — Prep Spedizioni (Picking) | 33
FASE 5 | Wave D — Trasporti (Outbound) | 28
FASE 6 | Wave E — CE178 & Carrellisti | 19
FASE 7 | KPI Aggregati & Reporting | 19
FASE 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 27
TOTALE
Nota | Vista mensile derivata dal foglio «Weekly Gantt»: ogni barra copre i mesi in cui la fase è attiva. Verde=completato, Blu=in corso, Arancio=pendente (cloud). Effort = giorni/uomo totali della fase.

## weekly plan
Logistico 2.0 — Weekly Plan (Jun-Dic 2026)
PHASE | WAVE | STEP | ATTIVITÀ | DETTAGLIO | PROFILO | EFFORT (gg) | Inizio | Fine
PM
PM |  | PM | Project Management | Coordinamento, SAL cliente, governance, reporting avanzamento | PM | 30 | 01/06/26 | 25/12/26
FASE 0
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.1 | Cataloghi Unity Catalog dev/prod | Creazione 8 cataloghi: bronze_dev, silver_dev, gold_dev, control_dev (+ _prod). Modulo Terraform scritto in infra/terraform/brownfield/main.tf. Usa data sources per cataloghi DWH esistenti (bronze_dev, silver_dev, gold_dev). AZIONE: terraform init + apply con tfvars compilato. STATO: codice pronto, apply su Azure UC pendente. | Cloud DevOps Sr | 1 | 01/06/26 | 12/06/26
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.2 | Schemi per dominio | Creazione schemi: bronze.logistica, silver.logistica, silver.prep_logistica, gold.logistica, gold.logistica_dm, control.logistica_etl. Dipende da 0.1.1. Terraform: databricks_schema x6. AZIONE: eseguire dopo cataloghi attivi. STATO: codice pronto, apply pendente. | Cloud DevOps Sr | 1 | 01/06/26 | 12/06/26
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.3 | Storage Credential & External Location ADLS Gen2 | Creazione Storage Credential (Service Principal ADLS) + External Location per landing zone abfss://logistica@<account>.dfs.core.windows.net. Prereq: ADLS account attivo, SP con ruolo 'Storage Blob Data Contributor'. Terraform: databricks_storage_credential + databricks_external_location. Alternativa D3: UC Volume (già in Terraform var landing_mode). AZIONE: decidere D3 (Volume vs External Location), poi apply. STATO: entrambe le opzioni in Terraform, decisione D3 pendente da DWH team. | Cloud DevOps Sr | 1 | 08/06/26 | 19/06/26
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.4 | Azure Key Vault + Databricks Secret Scope | Creazione AKV (sku=standard, soft-delete 90gg) con secret: ORACLE_USER/PASS, SP_CLIENT_ID/SECRET, DATABRICKS_TOKEN. Secret Scope Azure-backed collegato all'AKV (resourceId + tenantId). SecretHelper in logistica_utils già gestisce fallback os.environ per locale. AZIONE: az keyvault create + databricks secrets create-scope. STATO: SecretHelper pronto, AKV e Secret Scope da creare su cloud. | Cloud DevOps Sr | 1 | 08/06/26 | 19/06/26
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.5 | Cluster Policy & Job Compute DEV/PROD | Cluster Policy: single-node DEV (driver m5d.xlarge o DS3v2), multi-node PROD (min 2 worker). Auto-termination 30 min. Runtime: 14.3 LTS (Spark 3.5). Terraform: databricks_cluster_policy + workflow job_cluster override per target. AZIONE: scegliere node_type_id con DWH team (D5 decisione cluster shared vs job), poi apply. STATO: modulo Terraform scritto, node_type_id placeholder, apply pendente. | Cloud DevOps Sr | 1 | 01/06/26 | 12/06/26
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.6 | Terraform state & moduli (UC / compute / networking) | Backend remoto azurerm: resource_group=rg-logistico-tfstate, storage_account=stlogisticotf, container=tfstate. 3 sub-moduli: unity_catalog (cataloghi+schemi+grants), compute (policy+job cluster), networking (vnet injection opzionale - D6). terraform.tfvars.example presente, gitignored. AZIONE: creare storage account TF state, terraform init -backend-config=..., poi plan + apply. STATO: moduli scritti, storage TF state da creare su Azure. | Cloud DevOps Sr | 1 | 01/06/26 | 12/06/26
FASE 0 | Sprint 0.1 | 0.1.7 | Validazione accessi e permessi least-privilege | Verifica grants applicati: gruppo 'data-engineer' → USAGE+MODIFY su bronze/silver/gold; gruppo 'data-reader' → SELECT su gold. Test con SP non-privileged: SHOW GRANTS + tentativo SELECT tabella protetta. Script preflight: scripts/migration/preflight_databricks.sh (verifica cataloghi esistenti). AZIONE: terraform apply grants, poi eseguire test con utente reader. STATO: grants Terraform codificati in grants.tf; verifica reale richiede workspace Azure attivo + gruppi configurati (decisione D1 pending). | Cloud DevOps Sr | 2 | 15/06/26 | 26/06/26
FASE 0 | Sprint 0.2 | 0.2 | CI/CD & DAB | GitLab CI: 4 stage (validate→test→deploy-dev→deploy-prod con gate manuale). OIDC auth vs Databricks. DAB databricks.yml: 8 job reference, variabili catalog/schema per target dev/prod. STATO: completato e validato in locale. | Cloud DevOps Sr | 5 | 01/06/26 | 05/06/26
FASE 0 | Sprint 0.3 | 0.3 | Template Notebook & logistica_utils | Libreria Python (secret_helper, logging_helper, delta_utils, dq_utils, utils, storage). 64 test pytest. Template bronze (CSV→MERGE), silver (cleansing), gold (lookup+replaceWhere). STATO: completato. | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 01/06/26 | 12/06/26
FASE 0 | BROWNFIELD | DBR | Brownfield Terraform overlay + storage.py | Overlay Terraform per schemi su cataloghi DWH esistenti. storage.py: is_databricks(), get_landing_root(), get_warehouse_root(). Consegnato in 11_devops_handoff_databricks.md. STATO: codice pronto, apply post-decisioni D1-D5. | Cloud DevOps Sr | 3 | 29/06/26 | 10/07/26
FASE 0 | BROWNFIELD | MONO | Mono-repo git import + DAB target prod | git subtree add --prefix=logistico → repo DWH. Script: scripts/migration/git_monorepo_import.sh. DAB target prod: override catalog names. STATO: script pronto, import da coordinare con DevOps DWH. | Cloud DevOps Sr | 2 | 06/07/26 | 17/07/26
FASE 1
FASE 1 | MD | 1.1 | DIM Calendario & Merceologie | DIM_CALENDARIO (Gauss Pasqua 2018-2030, 15 test), DIM_STRUTTURA_MERCEOLOGICA 5 livelli | Cloud Solution Developer Sr | 5 | 01/06/26 | 05/06/26
FASE 1 | MD | 1.2 | DIM Articoli, Fornitori, PDV | DIM_ARTICOLO, DIM_FORNITORE, DIM_PDV + join lookup Retail master (OP-02 pending) | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 01/06/26 | 12/06/26
FASE 1 | MD | 1.3 | DIM Logistiche | DIM_SITO_LOGISTICO, DIM_OPERATORE (self-healing OP-28), DIM_CORRIERE, DIM_TOPOGRAFIA | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 08/06/26 | 19/06/26
FASE 1 | MD | 1.4 | Workflow dim_refresh (cloud deploy) | Scheduling 01:00 Databricks Workflows PROD, first-run landing ADLS | Cloud Solution Developer Sr | 2 | 12/10/26 | 16/10/26
FASE 2
FASE 2 | WAVE A | 2.1 | Bronze Carichi | bronze_sto_tes_carichi, bronze_sto_righe_carico, bronze_pesate, bronze_traccia_ce178 (22 siti) | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 08/06/26 | 19/06/26
FASE 2 | WAVE A | 2.2 | Silver Carichi | silver_carichi_testate, silver_carichi_dettagli (art_radice OP-12), silver_pesate, silver_traccia_ce178 | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 15/06/26 | 26/06/26
FASE 2 | WAVE A | 2.3 | Gold F_CARICO | Grain etichetta (CDT_SA), PES_CARICO da LU_ART_UNITA_LOGISTICA, join dim, 0.0% orphan, LAD handler | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 15/06/26 | 03/07/26
FASE 2 | WAVE A | CAR5 | OP-CAR-5: decisione grain pesata | LEFT join pesata vs grain catena WL (42 sito×giorno Solo-in-ODI) — sessione design | Cloud Solution Developer Sr | 2 | 06/07/26 | 17/07/26
FASE 2 | WAVE A | 2.4 | Quadratura F_CARICO + KPI + Validazione BA | kpi_lead_time, kpi_qualita_ricevimento; Q-01 quadratura vs Oracle (SQL pronto); sign-off BA | BA / PM | 5 | 26/10/26 | 06/11/26
FASE 3
FASE 3 | WAVE B | 3.1 | Bronze Giacenze | bronze_catena/catena_esterni (SNAPSHOT), bronze_t_stock, bronze_struttura_mag | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 08/06/26 | 19/06/26
FASE 3 | WAVE B | 3.2 | Silver Giacenze | silver_catena_unificata (WL2_CATENA dedup chiave), silver_struttura_mag_clean, silver_t_stock | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 15/06/26 | 26/06/26
FASE 3 | WAVE B | 3.3 | Gold F_GIACENZE | gold_f_giacenze_daily (replaceWhere), gold_dm_giacenze_monthly, kpi saturazione/aging (Q-02 pronto) | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 22/06/26 | 03/07/26
FASE 3 | WAVE B | 3.4 | Workflow & Validazione BA Giacenze | Workflow logistica_giacenze 03:30, deploy cloud, quadratura Q-02, sign-off BA | BA / PM | 5 | 02/11/26 | 13/11/26
FASE 4
FASE 4 | WAVE C | 4.1 | Bronze Prep Spedizioni | bronze_storico_liste, bronze_storico_bolle_testate/righe, bronze_storico_riepiloghi, bronze_cartellino | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 15/06/26 | 26/06/26
FASE 4 | WAVE C | 4.2 | Silver Prep Spedizioni | silver_storico_liste/bolle_clean, silver_uniche, catena (watermark OP-35), DQ S7 warning noto | Cloud Solution Developer Sr | 8 | 22/06/26 | 03/07/26
FASE 4 | WAVE C | 4.3 | Gold F_PREP_SPED v4.0 | silver_prep_prep_sped, regola 30 min (rank=1), 0.0% orphan, DATA_PREL_INIZ fix (OP-PSP-2) | Cloud Solution Developer Sr | 8 | 22/06/26 | 10/07/26
FASE 4 | WAVE C | 4.4 | KPI Picking & Workflow | kpi_produttivita_operatore, kpi_efficienza_sito_prep, workflow logistica_prep_sped 04:30 deploy cloud | Cloud Solution Developer Sr | 5 | 13/07/26 | 24/07/26
FASE 4 | WAVE C | 4.5 | Edge Cases & Stress Test | Bolle annullate, turni a cavallo mezzanotte, stress test idempotenza 30 gg backfill PROD | Cloud Solution Developer Sr | 5 | 02/11/26 | 13/11/26
FASE 4 | WAVE C | 4.6 | Quadratura F_PREP_SPED + Validazione BA | Q-03 quadratura COLLI_PREPARATI/ORE_PRODUTTIVE vs Oracle; sign-off BA picking | BA / PM | 3 | 09/11/26 | 20/11/26
FASE 5
FASE 5 | WAVE D | 5.1 | Bronze Trasporti | bronze_spedizioni (SPEDIZIONI@TRACK), bronze_t_trasp_mtv, bronze_automezzi, bronze_t_vettori | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 15/06/26 | 26/06/26
FASE 5 | WAVE D | 5.2 | Silver Trasporti | silver_prep_trasporto (fill-down vettore), silver_prep_ordini, silver_spedizioni_clean, costo a fasce peso | Cloud Solution Developer Sr | 8 | 22/06/26 | 03/07/26
FASE 5 | WAVE D | 5.3 | Gold F_ORDINI & F_TRASPORTO | gold_f_ordini (FILL_RATE, QTA_MANCANTE, flag_swapped), gold_f_trasporto (lead_time, costo corriere) | Cloud Solution Developer Sr | 8 | 29/06/26 | 10/07/26
FASE 5 | WAVE D | 5.4 | KPI Trasporti & Workflow | kpi_fill_rate, kpi_costo_trasporto, kpi_resa_corrieri, workflow logistica_trasporti 05:00 | Cloud Solution Developer Sr | 5 | 20/07/26 | 31/07/26
FASE 5 | WAVE D | 5.5 | Quadratura F_TRASPORTO + Validazione BA | Q-04 QTA_CONSEGNATA/COSTO_EUR vs Oracle; listini corrieri; sign-off BA trasporti | BA / PM | 3 | 16/11/26 | 27/11/26
FASE 6
FASE 6 | WAVE E | 6.1 | CE178 Silver & Gold | silver_tracciabilita_lotto, gold_f_tracciabilita_lotti, compliance lotti scaduti QTA>0 | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 22/06/26 | 03/07/26
FASE 6 | WAVE E | 6.2 | Carrellisti Bronze-Silver-Gold | bronze_dettaglio_carr+imbfmovim, silver_missione_carrellista, gold_f_turno (ORE_PRODUTTIVE) | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 22/06/26 | 03/07/26
FASE 6 | WAVE E | 6.3 | Workflow Wave E & Validazione | workflow logistica_wave_e 05:30, deploy cloud, validazione compliance CE178 su dati PROD | Cloud Solution Developer Sr | 5 | 27/07/26 | 28/08/26
FASE 6 | WAVE E | 6.4 | Validazione CE178 + Carrellisti BA | Compliance food safety PROD, sign-off wave E carrellisti | BA / PM | 3 | 23/11/26 | 04/12/26
FASE 7
FASE 7 | KPI | 7.1 | Aggregati Mensili DataMart | gold_dm_inbound/stock/outbound/produttivita_mensile + A_TURNO_PREP_SITO (26/26 OK) | Cloud Solution Developer Sr | 7 | 22/06/26 | 10/07/26
FASE 7 | KPI | 7.2 | MicroStrategy & Ottimizzazione Query | Connettore MS→Databricks SQL Warehouse, OPTIMIZE+ZORDER, 10 KPI views, tuning size | BI Developer Sr | 7 | 07/09/26 | 02/10/26
FASE 7 | KPI | 7.3 | Validazione KPI End-to-End | Sessione BA/Key User (3 mesi vs Oracle), sign-off KPI formale, performance baseline | BA / PM | 5 | 23/11/26 | 11/12/26
FASE 8
FASE 8 | SHADOW | 8.1 | Provisioning Azure Databricks PROD | Workspace PROD + ADLS Gen2, terraform apply UC, DAB deploy --target prod | Cloud DevOps Sr | 5 | 05/10/26 | 16/10/26
FASE 8 | SHADOW | 8.2 | Backfill storico & Attivazione workflow | 22 siti backfill storico completo, scheduling giornaliero tutti i workflow PROD | Cloud Solution Developer Sr | 5 | 12/10/26 | 23/10/26
FASE 8 | SHADOW | 8.3 | Shadow Mode Run (≥10 gg) | Monitoraggio quadrature giornaliere Oracle vs Databricks, target delta ≤0.1% su ≥95% gg | Cloud Solution Developer Sr | 10 | 19/10/26 | 20/11/26
FASE 8 | SHADOW | V01-08 | Validazioni BA (tutte le wave) | V-01..V-08: Carichi, Giacenze, Picking, Trasporti, CE178, KPI E2E, sign-off formale | BA / PM | 9 | 26/10/26 | 11/12/26
FASE 8 | CUTOVER | 8.5 | Preparazione Cut-Over | Rollback plan approvato, cut-over plan (T-7→T=08:00, 15 smoke test), comunicazione utenti | Cloud Solution Architect | 5 | 30/11/26 | 11/12/26
FASE 8 | CUTOVER | 8.6 | Esecuzione Cut-Over | Step-by-step con timestamp, verifica D+0/D+1 ogni 4h, spegnimento ODI (NON eliminare) | Cloud Solution Architect | 7 | 14/12/26 | 25/12/26
FASE 8 | CUTOVER | 8.7 | Stabilizzazione post-live | Supporto utenti D+1→D+5, bug fixing prioritario, retrospettiva + documento finale | Cloud Solution Developer Sr | 5 | 21/12/26 | 25/12/26

## profiles plan
Logistico 2.0 — Riepilogo Effort per Profilo
Profilo | Effort Totale (gg) | N. attività
Cloud Solution Developer Sr | 179 | 28
BA / PM | 33 | 7
PM | 30 | 1
Cloud DevOps Sr | 23 | 11
Cloud Solution Architect | 12 | 2
BI Developer Sr | 7 | 1
TOTALE