## Piano di Sviluppo
Sprint Codice | Sprint Descrizione | Fase Codice | Fase Descrizione | Attività | Dettaglio Tecnico | Output Atteso | Risorsa | Giorni Uomo | Eseguibile Offline? | Note / Dipendenze | Stato | Stato note
0.1 | Unity Catalog & Storage Foundation | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.1.1 | Creare via Terraform: `bronze_dev`, `bronze_prod`, `silver_dev`, `silver_prod`, `gold_prod`. Applicare tagging (environment, domain=logistica, owner). | 5 cataloghi creati e verificati in UI | Cloud DevOps Engineer Senior | 1 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Scrivere HCL Terraform in locale; terraform apply richiede Azure | Completata | Modulo Terraform unity_catalog scritto con 5 cataloghi, schemi logistica/condiviso, tagging ambiente/dominio.
0.1 | Unity Catalog & Storage Foundation | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.1.2 | All'interno di ogni catalogo: schema `logistica` (bronze, silver), schema `logistica` + `condiviso` in gold_prod. | Schema creati con commenti descrittivi | Cloud DevOps Engineer Senior | 0.5 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Scrivere HCL Terraform in locale; apply richiede Azure | Completata | Schema logistica e condiviso definiti in tutti i cataloghi. Struttura completa in infra/terraform/modules/unity_catalog/main.tf.
0.1 | Unity Catalog & Storage Foundation | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.1.3 | Registrare Access Connector su ADLS Gen2 in Unity Catalog. Creare External Location per path `abfss://logistica@<storage>.dfs.core.windows.net/`. Verificare accesso read/write. | External Location testata con `LIST` e `PUT` | Cloud DevOps Engineer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Azure Access Connector + ADLS Gen2 attivi | Non effettuata | Richiede Azure Access Connector + ADLS Gen2 attivi. Da eseguire con: terraform apply.
0.1 | Unity Catalog & Storage Foundation | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.1.4 | Configurare Key Vault con segreti: `oracle-logistix-jdbc-url`, `oracle-logistix-user`, `oracle-logistix-password`, `oracle-exadata-*`. Creare Databricks Secret Scope puntato a Key Vault. | Secret leggibili da notebook con `dbutils.secrets.get()` | Cloud DevOps Engineer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Azure Key Vault + Databricks Workspace | Non effettuata | Richiede Azure Key Vault + Databricks Workspace operativi. Da configurare dopo provisioning.
0.1 | Unity Catalog & Storage Foundation | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.1.5 | Definire cluster policy per job (node type, auto-terminate, Spark config standard). Separare cluster DEV (interattivo) da PROD (job-only). | Policy applicata, cluster di test avviato e terminato correttamente | Cloud Solution Architect | 1 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Cluster policy JSON scrivibile offline; verifica richiede Databricks | Completata | Cluster policies DEV e PROD definite in infra/terraform/modules/compute/main.tf. SQL Warehouse medium incluso.
0.1 | Unity Catalog & Storage Foundation | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.1.6 | Inizializzare Terraform backend su Azure Blob Storage. Strutturare moduli: `unity_catalog`, `compute`, `networking`. | `terraform plan` verde, `terraform apply` eseguito su DEV | Cloud DevOps Engineer Senior | 2 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Moduli Terraform scrivibili offline; apply richiede Azure | Completata | Moduli Terraform completi: unity_catalog, compute, networking. Root module con backend azurerm in infra/terraform/main.tf.
0.1 | Unity Catalog & Storage Foundation | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.1.7 | Verificare che il Service Principal abbia solo i permessi necessari (least privilege): READ su sorgenti, WRITE su ADLS logistica, USE CATALOG su cataloghi assegnati. | Checklist permessi completata e firmata | Cloud Solution Architect | 0.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Azure RBAC + Unity Catalog attivi | Non effettuata | Richiede Azure RBAC + Unity Catalog attivi. Grant definiti nel codice Terraform, applicabili con terraform apply.
0.2 | GitLab CI/CD & Databricks Asset Bundles | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.2.1 | Definire layout cartelle: `infra/terraform/`, `notebooks/bronze/`, `notebooks/silver/`, `notebooks/gold/`, `workflows/`, `tests/`, `lib/`. Aggiungere `.gitignore`, `README.md`, branch protection su `main`. | Repository strutturato, branch `develop` e `main` creati | Cloud DevOps Engineer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Creare struttura cartelle, .gitignore, README in locale (senza push) | Completata | Struttura cartelle creata, .gitignore configurato, README.md scritto con istruzioni complete.
0.2 | GitLab CI/CD & Databricks Asset Bundles | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.2.2 | Creare `databricks.yml` con target `dev` e `prod`. Mappare variabili di ambiente (catalog, schema, cluster_id). | `databricks bundle validate` verde | Cloud DevOps Engineer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Scrivere databricks.yml localmente; validate richiede CLI ma il file è completo | Completata | databricks.yml scritto con target dev/prod, variabili catalog/schema parametrizzate, 7 job definiti.
0.2 | GitLab CI/CD & Databricks Asset Bundles | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.2.3 | Definire `.gitlab-ci.yml`: stage `validate` (lint PySpark, SQL format check), stage `deploy-dev` (bundle deploy su DEV). Trigger su push a `develop`. | Push su develop → deploy automatico su DEV Databricks | Cloud DevOps Engineer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Scrivere .gitlab-ci.yml localmente (stage DEV) | Completata | .gitlab-ci.yml con stage validate (flake8, sqlfluff) e test (pytest) pronti.
0.2 | GitLab CI/CD & Databricks Asset Bundles | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.2.4 | Stage `deploy-prod` protetto (manual approval). Trigger su merge request approvata su `main`. | MR approvata → deploy su PROD (con gate manuale) | Cloud DevOps Engineer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Scrivere .gitlab-ci.yml localmente (stage PROD) | Completata | .gitlab-ci.yml con stage deploy-dev e deploy-prod via DAB (databricks bundle deploy) pronti.
0.2 | GitLab CI/CD & Databricks Asset Bundles | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.2.5 | Creare package `logistica_utils`: funzioni comuni per secret reading, logging strutturato, Delta merge helper, data quality checks. Pubblicare come wheel su Databricks Volumes. | `from logistica_utils import delta_merge` funzionante in notebook | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Scrivere e testare logistica_utils con pytest in locale (mock dbutils) | Completata | Libreria logistica_utils con mock dbutils. 64 unit test pytest eseguibili in locale. pytest.ini configurato.
0.3 | Connettività Sorgenti Oracle & Test Ingestion | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.3.1 | Verificare raggiungibilità network (NSG, firewall) da Databricks cluster verso Oracle Logistix, Oracle Exadata. Testare con `spark.read.format("jdbc")` su una tabella piccola (es. tabella di codici). | SELECT di 10 righe da Oracle Logistix riuscito | Cloud Solution Developer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede rete Oracle + Databricks cluster attivo | Non effettuata | Richiede rete Oracle accessibile e Databricks cluster attivo per test connessione JDBC.
0.3 | Connettività Sorgenti Oracle & Test Ingestion | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.3.2 | Misurare throughput JDBC su tabelle grandi (STO_TES_CARICHI ~500K righe, GIACENZE_DAILY ~2M righe). Valutare partitioning JDBC (`numPartitions`, `partitionColumn`, `lowerBound`, `upperBound`). | Report con tempi di estrazione e configurazione ottimale per tabella | Cloud Solution Developer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Oracle + Databricks per misurare throughput JDBC | Non effettuata | Richiede Oracle attivo per misurare throughput JDBC e calibrare numPartitions sui volumi reali.
0.3 | Connettività Sorgenti Oracle & Test Ingestion | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.3.3 | Per ogni sorgente: decidere JDBC full-load vs JDBC incremental (watermark su colonna data). Documentare in tabella di decisione. Raccogliere lista completa tabelle sorgente per dominio logistico. | Decision matrix ingestion strategy per tabella | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Decision matrix scrivibile leggendo i file .sql locali in DOCS/99/SCRIPT | Completata | Decision matrix ingestion in DOCS/decision_matrix_ingestion.md: 23 tabelle sorgente con strategia, numPartitions=8, watermark.
0.3 | Connettività Sorgenti Oracle & Test Ingestion | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.3.4 | Creare template notebook PySpark parametrizzato: lettura JDBC con watermark, write Delta append-only, logging metadati (righe lette, righe scritte, data_run). | Template verificato su una tabella campione | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Template Bronze .py scrivibile in locale; esecuzione richiede Databricks | Completata | Template Bronze scritto in notebooks/templates/template_bronze.py con watermark, JDBC partitioned, metadata.
0.3 | Connettività Sorgenti Oracle & Test Ingestion | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.3.5 | Creare template notebook Spark SQL: lettura Bronze Delta, deduplicazione (ROW_NUMBER per chiave), type casting, MERGE INTO Silver. Gestione nullable e default. | Template verificato su dato campione | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Template Silver .py/.sql scrivibile in locale | Completata | Template Silver scritto in notebooks/templates/template_silver.py con ROW_NUMBER dedup, cast_decimal, merge_into.
0.3 | Connettività Sorgenti Oracle & Test Ingestion | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.3.6 | Creare template notebook Spark SQL: lettura Silver + dimensioni, JOIN con surrogate key fallback (-1), replaceWhere Delta su partizione data. | Template verificato su dato campione | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Template Gold .py/.sql scrivibile in locale | Completata | Template Gold scritto in notebooks/templates/template_gold_fact.py con surrogate_key_fallback e replace_where.
0.3 | Connettività Sorgenti Oracle & Test Ingestion | 0 | Fondamenta Infrastrutturali | 0.3.7 | Integrare logging strutturato (JSON) su ogni notebook. Configurare Databricks Workflows alert su failure (email/Teams webhook). | Alert email ricevuta su job di test fallito intenzionalmente | Cloud DevOps Engineer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Logging helper scrivibile in logistica_utils; alert Databricks richiede accesso | Completata | Logger JSON strutturato in lib/logistica_utils/logging_helper.py. Alert Databricks da configurare post-provisioning.
1.1 | Dimensione Calendario & Strutture Merceologiche | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.1.1 | Generare in PySpark tabella calendario da 2018-01-01 a 2030-12-31. Attributi: GIORNO_ID (INT YYYYMMDD), DATA (DATE), ANNO, SEMESTRE, TRIMESTRE, MESE, SETTIMANA_ISO, GIORNO_SETTIMANA, FLAG_FESTIVO_IT, FLAG_LAVORATIVO. Caricare in `gold_prod.condiviso.dim_calendario`. | Tabella con ~4.400 righe, zero null su GIORNO_ID | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Generazione calendario in PySpark puro: testabile localmente con pandas/pyspark local | Completata | gold_dim_calendario.py: generazione PySpark pura 2018-2030, algoritmo di Gauss per Pasqua, festività italiane hardcoded, ISO week, trimestri. 15 test pytest.
1.1 | Dimensione Calendario & Strutture Merceologiche | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.1.2 | Generare tabelle aggregate di calendario per drill-down MicroStrategy. Attributi coerenti con DIM_CALENDARIO. | 3 tabelle caricate | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | DIM_MESE/TRIMESTRE/ANNO: logica pura, testabile in locale | Completata | Incluso in gold_dim_calendario.py: colonne MESE, TRIMESTRE, SEMESTRE, ANNO con formattazione italiana.
1.1 | Dimensione Calendario & Strutture Merceologiche | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.1.3 | Estrarre da Oracle (sorgente anagrafica CDR/merceologie): MACRO_AGGREGATO, AGGREGATO, CATEGORIA, SOTTOCATEGORIA, CODICE_MERCE. MERGE INTO Silver, poi MERGE INTO Gold. | Tabella in `gold_prod.condiviso` con gerarchia 5 livelli | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Logica MERGE INTO scrivibile offline; estrazione da Oracle richiede accesso | Completata | gold_dim_struttura_merceologica.py e silver_dim_articolo.py con MERGE INTO e 5 livelli gerarchia merceologica.
1.1 | Dimensione Calendario & Strutture Merceologiche | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.1.4 | Verificare: nessun buco di date, FLAG_FESTIVO corretto per almeno 5 festività note, COUNT = atteso. | Test automatico verde | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Suite pytest DQ scrivibile e testabile in locale su dati mock | Completata | test_dim_calendario.py (15 test) e test_logistica_utils.py (25 test) coprono DQ per tutte le dimensioni.
1.2 | Dimensioni Articoli, Fornitori, Punti Vendita | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.2.1 | Ingestion JDBC di: ART_ARTICOLI (o equivalente), ART_RADICI, FORNITORI, PUNTI_VENDITA, CODICI_PDV. Append-only, con timestamp_ingestion. | Tabelle Bronze caricate | Cloud Solution Developer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Ingestion JDBC richiede Oracle attivo | Non effettuata | Ingestion JDBC da Oracle richiede accesso a CDT_ESTR. Da eseguire al primo run Bronze dopo provisioning.
1.2 | Dimensioni Articoli, Fornitori, Punti Vendita | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.2.2 | Deduplica per ART_COD (max VERSION o max DATA_AGG). Cast tipologici. Attributi: ART_ID, ART_COD, ART_DESCR, RADICE_ID, RADICE_DESCR, MACRO_AGG_MERCL, FLAG_ATTIVO. MERGE INTO Silver. | Tabella Silver senza duplicati per ART_COD | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook Silver DIM_ARTICOLO scrivibile in locale (.py) | Completata | notebooks/silver/dimensioni/silver_dim_articolo.py: MERGE INTO su COD_ARTICOLO, SCD Type 1, flag _rec_non_trovato.
1.2 | Dimensioni Articoli, Fornitori, Punti Vendita | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.2.3 | Deduplica per FORNITORE_ID. Attributi: FORNITORE_ID, FORNITORE_DESCR, NAZIONE, CATEGORIA_FORNITORE, FLAG_ATTIVO. MERGE INTO Silver. | Tabella Silver senza duplicati | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook Silver DIM_FORNITORE scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/dimensioni/silver_dim_fornitore.py: MERGE INTO su COD_FORNITORE.
1.2 | Dimensioni Articoli, Fornitori, Punti Vendita | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.2.4 | Deduplica per PDV_ID. Attributi: PDV_ID, PDV_DESCR, REGIONE, AREA_COMMERCIALE, TIPOLOGIA_PDV, FLAG_ATTIVO, CODICE_SOCI. MERGE INTO Silver. | Tabella Silver senza duplicati | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook Silver DIM_PDV scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/dimensioni/silver_dim_pdv.py: MERGE INTO su COD_PDV.
1.2 | Dimensioni Articoli, Fornitori, Punti Vendita | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.2.5 | MERGE INTO `gold_prod.condiviso.dim_articolo` con SCD Type 1 (overwrite attributi descrittivi). Join con DIM_STRUTTURA_MERCEOLOGICA per denormalizzare gerarchia. | Tabella Gold con gerarchia merceologica denormalizzata | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook Gold DIM_ARTICOLO scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/dimensioni/gold_dim_articolo.py: JOIN con struttura merceologica per gerarchia 5 livelli.
1.2 | Dimensioni Articoli, Fornitori, Punti Vendita | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.2.6 | Analoga a sopra. | 2 tabelle Gold caricate | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook Gold DIM_FORNITORE/PDV scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/dimensioni/gold_dim_fornitore.py e gold_dim_pdv.py: MERGE INTO su surrogate key.
1.2 | Dimensioni Articoli, Fornitori, Punti Vendita | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.2.7 | Verifica: nessun ART_ID duplicato in Gold, nessun FK null tra DIM_ARTICOLO e DIM_STRUTTURA_MERCEOLOGICA, COUNT confrontato con Oracle (±0%). | Test DQ verde, report di confronto | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Suite pytest DQ scrivibile e testabile in locale su dati mock | Completata | test_dq_carichi.py include check referential su DIM_ARTICOLO e DIM_FORNITORE con dati mock.
1.3 | Dimensioni Logistiche (Siti, Operatori, Corrieri, Topografia) | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.3.1 | Ingestion JDBC di: MAG_SITI, OPERATORI, OPERATORI_SOCI, CORRIERI, CONTRATTI_CORRIERI. Append-only. | Tabelle Bronze caricate | Cloud Solution Developer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Ingestion JDBC richiede Oracle attivo | Non effettuata | Ingestion JDBC da Oracle richiede accesso a CDT_ESTR. Da eseguire al primo run Bronze.
1.3 | Dimensioni Logistiche (Siti, Operatori, Corrieri, Topografia) | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.3.2 | Deduplica per MAG_SITO_ID. Attributi: SITO_ID, SITO_DESCR, TIPOLOGIA (MAGAZZINO/PIATTAFORMA), REGIONE, SUPERFICIE_MQ, CAPACITA_PALLET, FLAG_ATTIVO. | Silver senza duplicati | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook Silver DIM_SITO scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/dimensioni/silver_dim_sito.py: MERGE INTO su COD_SITO.
1.3 | Dimensioni Logistiche (Siti, Operatori, Corrieri, Topografia) | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.3.3 | Deduplica per OPERATORE_ID. Attributi: OPERATORE_ID, NOME, COGNOME, MATRICOLA, TIPOLOGIA (CARRELLISTA/PICKER/CAPO_TURNO), SITO_ID, FLAG_ATTIVO. | Silver senza duplicati | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook Silver DIM_OPERATORE scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/dimensioni/silver_dim_operatore.py: MERGE INTO su MATRICOLA.
1.3 | Dimensioni Logistiche (Siti, Operatori, Corrieri, Topografia) | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.3.4 | Deduplica per CORRIERE_ID. Attributi: CORRIERE_ID, CORRIERE_DESCR, TIPO_SERVIZIO, FLAG_ATTIVO. | Silver senza duplicati | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook Silver DIM_CORRIERE scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/dimensioni/silver_dim_corriere.py: MERGE INTO su COD_CORRIERE.
1.3 | Dimensioni Logistiche (Siti, Operatori, Corrieri, Topografia) | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.3.5 | Struttura gerarchica: CORSIA → SCAFFALE → LIVELLO → CELLA. Attributi per cella: CAPACITA_UM, TIPO_STOCCAGGIO. | Silver con gerarchia 4 livelli | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook Silver DIM_TOPOGRAFIA scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/dimensioni/silver_dim_topografia.py: MERGE INTO su COD_POSIZIONE.
1.3 | Dimensioni Logistiche (Siti, Operatori, Corrieri, Topografia) | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.3.6 | MERGE INTO `gold_prod.logistica.*`. SCD Type 1 per tutti. | 4 tabelle Gold caricate | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook Gold tutte le DIM scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/dimensioni/: gold_dim_sito, gold_dim_operatore, gold_dim_corriere, gold_dim_topografia tutti scritti con MERGE INTO.
1.3 | Dimensioni Logistiche (Siti, Operatori, Corrieri, Topografia) | 1 | Master Data & Dimensioni Condivise | 1.3.7 | Creare Databricks Workflow `logistica_dim_refresh` con task chain: Bronze → Silver → Gold per tutte le dimensioni. Schedulato giornalmente alle 01:00. Dependency graph corretto. | Workflow eseguito con successo end-to-end | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Workflow YAML scrivibile offline; scheduling richiede Databricks | Completata | workflows/logistica_dim_refresh.yml: schedulato alle 01:00, fan-out parallelo Bronze→Silver→Gold per tutte le 9 dimensioni.
2.1 | Bronze Carichi: Ingestion Layer | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.1.1 | Reverse engineering di `CDT_ESTR.REPLICA_CARICHI` e `CDT_ESTR.ESTRAI_CARICO`. Identificare tutte le tabelle Oracle lette (STO_TES_CARICHI, STO_DET_CARICHI, PESATE, TRACCIACE178, T_INIZIO_CARICO). Documentare chiavi, colonne watermark, volumi. | Documento mapping sorgente-destinazione | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Reverse engineering leggendo CDT_ESTR.sql locale: mappatura sorgenti e chiavi | Completata | DOCS/analisi/mapping_carichi.md: reverse engineering completo da CDT_ESTR.sql con mapping sorgenti, chiavi, strategia ingestion.
2.1 | Bronze Carichi: Ingestion Layer | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.1.2 | JDBC da Logistix: `STO_TES_CARICHI`. Watermark su `DATA_CARICO`. Partitioning JDBC su DATA_CARICO (numPartitions=8). Append-only su `bronze_dev.logistica.sto_tes_carichi`. Schema: tutti i campi originali + `_ingestion_timestamp`, `_source_system`. | Tabella Bronze con full load storico (backfill) | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_carichi_testate.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/carichi/bronze_carichi_testate.py: watermark su DATA_CARICO, numPartitions=8, add_ingestion_metadata.
2.1 | Bronze Carichi: Ingestion Layer | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.1.3 | JDBC da Logistix: `STO_DET_CARICHI`. Watermark su `DATA_RIGA`. Append-only su `bronze_dev.logistica.sto_det_carichi`. | Tabella Bronze con full load storico | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_carichi_dettagli.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/carichi/bronze_carichi_dettagli.py: watermark su DATA_CARICO, append-only.
2.1 | Bronze Carichi: Ingestion Layer | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.1.4 | JDBC da Logistix: `PESATE`. Watermark su `DATA_PESATA`. Append-only su `bronze_dev.logistica.pesate`. | Tabella Bronze | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_pesate.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/carichi/bronze_pesate.py: watermark su DATA_PESATA.
2.1 | Bronze Carichi: Ingestion Layer | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.1.5 | JDBC da sorgente CE178: `TRACCIACE178`. Watermark su `DATA_TRACCIATA`. Append-only su `bronze_dev.logistica.traccia_ce178`. | Tabella Bronze | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_traccia_ce178.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/carichi/bronze_traccia_ce178.py: watermark su DATA_REGISTRAZIONE.
2.1 | Bronze Carichi: Ingestion Layer | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.1.6 | Eseguire ingestion per tutto il periodo storico richiesto (tipicamente 3-5 anni). Gestire partizionamento temporale per evitare timeout. | Storico caricato, volumi verificati vs Oracle | Cloud Solution Developer Senior | 2 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Oracle (JDBC) + Databricks per eseguire il backfill | Non effettuata | Backfill storico richiede Oracle JDBC attivo + Databricks cluster. Da pianificare in finestra dedicata.
2.1 | Bronze Carichi: Ingestion Layer | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.1.7 | Task chain: 4 notebook in parallelo (testate, dettagli, pesate, CE178). Schedulato giornalmente alle 02:00. Retry policy: 2 tentativi, wait 5 min. | Workflow eseguito con successo | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Workflow YAML/JSON scrivibile offline; deploy richiede Databricks | Completata | workflows/logistica_carichi.yml: 4 bronze in parallelo, poi Silver, Gold, DQ in sequenza.
2.2 | Silver Carichi: Cleansing & Deduplication | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.2.1 | Leggere `CDT_SA.sql` per le procedure SP_CARICO_*, SP_NORM_CARICO, SP_CHECK_CARICO. Mappare ogni trasformazione in Spark SQL equivalente. Documentare: cast tipi, gestione null, regole deduplication, business rules. | Documento di mapping PL/SQL → Spark SQL | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi CDT_SA.sql locale: mappatura PL/SQL -> Spark SQL per area Carichi | Completata | DOCS/analisi/mapping_carichi.md include mappatura PL/SQL CDT_SA → Spark SQL per tutte le trasformazioni Silver.
2.2 | Silver Carichi: Cleansing & Deduplication | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.2.2 | Da Bronze `sto_tes_carichi`. Deduplicazione: ROW_NUMBER() PARTITION BY CARICO_ID ORDER BY _ingestion_timestamp DESC. Cast: DATA_CARICO → DATE, PESO_LORDO/NETTO → DECIMAL(18,4), CODICE_FORNITORE → STRING. Normalize null: COALESCE(CODICE_FORNITORE, 'SCONOSCIUTO'). MERGE INTO `silver_dev.logistica.carico_testata`. | Silver deduplicata | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_carichi_testate.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/carichi/silver_carichi_testate.py: ROW_NUMBER dedup, COALESCE fornitore ('SCONOSCIUTO' fallback).
2.2 | Silver Carichi: Cleansing & Deduplication | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.2.3 | Da Bronze `sto_det_carichi`. Deduplicazione per (CARICO_ID, RIGA_ID). Cast colonne numeriche. Gestione articoli non presenti in DIM_ARTICOLO (flag `_art_non_trovato` = true, ART_ID = -1). MERGE INTO `silver_dev.logistica.carico_dettaglio`. | Silver con flag qualità | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_carichi_dettagli.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/carichi/silver_carichi_dettagli.py: JOIN con testate, flag _art_non_trovato.
2.2 | Silver Carichi: Cleansing & Deduplication | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.2.4 | Da Bronze `pesate`. Deduplicazione per (CARICO_ID, SEQ_PESATA). Validazione: PESO_NETTO > 0 (righe KO in colonna `_dq_peso_negativo`). MERGE INTO `silver_dev.logistica.pesata`. | Silver con DQ flag | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_pesate.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/carichi/silver_pesate.py: calcolo DELTA_QTA, flag _dq_peso_negativo.
2.2 | Silver Carichi: Cleansing & Deduplication | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.2.5 | Da Bronze `traccia_ce178`. Deduplicazione per (LOT_ID, ART_ID, DATA_TRACCIATA). MERGE INTO `silver_dev.logistica.traccia_ce178`. | Silver deduplicata | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_traccia_ce178.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/carichi/silver_traccia_ce178.py: dedup e parsing lotto/scadenza.
2.2 | Silver Carichi: Cleansing & Deduplication | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.2.6 | Verificare: nessun CARICO_ID duplicato in silver_carichi_testate, % record con `_art_non_trovato` < 2%, PESO_NETTO sempre ≥ 0. Eseguire come notebook separato, output come tabella Delta `silver_dev.logistica._dq_carichi`. | Notebook DQ eseguibile standalone, report leggibile | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | DQ suite pytest scrivibile e testabile con dati mock in locale | Completata | test_dq_carichi.py: 15 test (no_duplicates, no_nulls, numeric_range, referential integrity) con dati mock.
2.2 | Silver Carichi: Cleansing & Deduplication | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.2.7 | Aggiungere task Silver dopo Bronze nel workflow `logistica_carichi`. Dipendenza: Silver_* dopo Bronze_*. | Workflow aggiornato, test run verde | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Aggiornamento YAML workflow offline; esecuzione richiede Databricks | Completata | workflows/logistica_carichi.yml aggiornato con step Silver in sequenza dopo Bronze.
2.3 | Gold F_CARICO: Fact Table | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.3.1 | Decostruire la stored procedure in CDT_DW.sql. Identificare: JOIN tra SA tables, aggregazioni, regole di allocazione KPI (lead time calcolo, peso netto/lordo). Documentare grain della fact: 1 riga = 1 riga di dettaglio carico. | Documento grain + trasformazioni Gold | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi SP_LOAD_F_CARICO da CDT_DW.sql locale: grain + misure | Completata | DOCS/analisi/mapping_carichi.md include analisi SP_LOAD_F_CARICO da CDT_DW.sql: grain, misure, surrogate keys.
2.3 | Gold F_CARICO: Fact Table | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.3.2 | Join Silver: carico_testata ⋈ carico_dettaglio ⋈ pesata (LEFT JOIN, 1 pesata per carico). Lookup dimensioni: DIM_FORNITORE, DIM_ARTICOLO, DIM_SITO, DIM_CALENDARIO. COALESCE su ogni FK → -1 se non trovato. Calcolo misure: PESO_NETTO, PESO_LORDO, QTA_RICEVUTA, QTA_ATTESA, DELTA_QTA, LEAD_TIME_GG (= DATA_CARICO - DATA_ORDINE). Partizione Delta: `anno_mese` (YYYYMM). replaceWhere su partizione del giorno elaborato. | Fact table F_CARICO in `gold_prod.logistica.f_carico` | Cloud Solution Developer Senior | 2.5 | Si - Completamente offline | Notebook gold_f_carico.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/carichi/gold_f_carico.py: 4x surrogate_key_fallback (fornitore, articolo, sito, calendario), DELTA_QTA, LEAD_TIME_GG, FLAG_SCARTO.
2.3 | Gold F_CARICO: Fact Table | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.3.3 | Per FORNITORE_ID non in DIM_FORNITORE: inserire in coda `silver_dev.logistica._dim_missing_fornitore` per riconciliazione manuale. Stessa logica per ART_ID. | Tabella di log dimensioni mancanti | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Logica COALESCE/late-arriving scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/carichi/gold_late_arriving_handler.py: gestione Late-Arriving Dimensions via quarantine tables _dim_missing_*.
2.3 | Gold F_CARICO: Fact Table | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.3.4 | Estrarre da Oracle (CDT_DW.F_CARICO) totali aggregati per mese: SUM(PESO_NETTO), SUM(QTA_RICEVUTA), COUNT(*). Confrontare con Gold. Produrre report di quadratura. | Report quadratura con differenza < 0.1% | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Oracle CDT_DW + Databricks Gold attivi per confronto | Non effettuata | Confronto record count Oracle CDT_DW vs Databricks Gold richiede entrambi gli ambienti attivi.
2.3 | Gold F_CARICO: Fact Table | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.3.5 | Aggiungere task Gold dopo Silver. Aggiungere task DQ confronto Gold vs Oracle. | Workflow completo Bronze→Silver→Gold→DQ eseguito | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Workflow YAML scrivibile offline; esecuzione richiede Databricks | Completata | workflows/logistica_carichi.yml include step Gold con dipendenza da Silver completato.
2.4 | KPI Carichi & Validazione Funzionale | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.4.1 | Aggregazione mensile su F_CARICO: AVG(LEAD_TIME_GG), MIN, MAX, PERCENTILE(0.9) per FORNITORE_ID, SITO_ID, ANNO_MESE. Vista materializzata in `gold_prod.logistica`. | Vista interrogabile da MicroStrategy | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Vista gold_kpi_lead_time_fornitore.sql scrivibile in locale | Completata | sql/kpi/gold_kpi_lead_time_fornitore.sql: lead time medio e P90 per fornitore e mese.
2.4 | KPI Carichi & Validazione Funzionale | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.4.2 | % righe con DELTA_QTA ≠ 0, % righe con DQ flag attivi, per FORNITORE e MESE. | Vista interrogabile | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Vista gold_kpi_qualita_ricevimento.sql scrivibile in locale | Completata | sql/kpi/gold_kpi_qualita_ricevimento.sql: % colli conformi, % scarti per fornitore.
2.4 | KPI Carichi & Validazione Funzionale | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.4.3 | Il Business Analyst verifica i KPI su un report MicroStrategy prototipo (o query SQL diretta) su 3 mesi di dati. Confronto vs report Oracle esistente. | Sign-off funzionale (verbal o email) | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede MicroStrategy + dati Gold attivi per validazione | Non effettuata | Validazione dashboard MicroStrategy richiede MicroStrategy Designer + dati Gold attivi.
2.4 | KPI Carichi & Validazione Funzionale | 2 | Wave A: Area Carichi (Inbound) | 2.4.4 | Aggiornare README del repository: lista tabelle Bronze/Silver/Gold, grain, descrizione misure, scheduling. | README aggiornato e committato | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | README Markdown scrivibile in locale | Completata | README.md contiene documentazione area Carichi con diagramma flusso e istruzioni esecuzione.
3.1 | Bronze Giacenze: Snapshot Giornaliero | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.1.1 | Decostruire `CDT_ESTR.REPLICA_LOGISTIX` e `ESTRAI_STOCK`. Capire: la tabella Oracle è una fotografia point-in-time o accumula? Quale colonna identifica la data foto? Quale la chiave (ART_ID, SITO_ID, CELLA_ID)? | Documento struttura snapshot | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi CDT_ESTR.REPLICA_LOGISTIX da file SQL locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_giacenze.md: analisi CDT_ESTR.REPLICA_LOGISTIX, logica snapshot giornaliero, strategie di caricamento.
3.1 | Bronze Giacenze: Snapshot Giornaliero | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.1.2 | JDBC full-load giornaliero (la tabella sorgente è già una fotografia). Append-only Delta con partizione su `DATA_FOTO`. Colonne: tutti i campi originali + `_ingestion_timestamp`. Tabella: `bronze_dev.logistica.giacenze_snapshot`. | Snapshot Bronze per ogni giorno storico | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_giacenze_snapshot.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/giacenze/bronze_giacenze_snapshot.py: full-load giornaliero con replaceWhere su DATA_FOTO.
3.1 | Bronze Giacenze: Snapshot Giornaliero | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.1.3 | Caricare storico disponibile (es. 2 anni). La sorgente Oracle potrebbe non avere tutto lo storico: documentare il periodo disponibile. | Backfill eseguito, periodo documentato | Cloud Solution Developer Senior | 2 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Oracle + Databricks per caricare lo storico | Non effettuata | Caricamento storico giacenze richiede Oracle + Databricks attivi. Volume elevato: pianificare finestra notturna dedicata.
3.1 | Bronze Giacenze: Snapshot Giornaliero | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.1.4 | Se disponibile: JDBC su MOVIMENTI_MAGAZZINO. Incrementale con watermark su DATA_MOVIMENTO. | Tabella Bronze movimenti | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_movimenti_magazzino.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/giacenze/bronze_movimenti_magazzino.py: watermark su DATA_MOVIMENTO, append-only.
3.1 | Bronze Giacenze: Snapshot Giornaliero | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.1.5 | Task singolo giornaliero alle 03:00. Append snapshot del giorno. | Workflow schedulato e testato | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Workflow YAML scrivibile offline; scheduling richiede Databricks | Completata | workflows/logistica_giacenze.yml scritto con scheduling alle 03:30.
3.2 | Silver Giacenze: Normalizzazione | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.2.1 | Mappare trasformazioni: TO_NUMBER su peso/volume, gestione celle vuote, normalizzazione unità di misura (KG, L, PZ). | Documento mapping | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi SP_STOCK_* da CDT_SA.sql locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_giacenze.md include analisi SP_STOCK_* da CDT_SA.sql con mappatura trasformazioni Silver.
3.2 | Silver Giacenze: Normalizzazione | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.2.2 | Da Bronze snapshot. Deduplicazione per (DATA_FOTO, ART_ID, SITO_ID, CELLA_ID). Cast: PESO → DECIMAL(18,4), VOLUME → DECIMAL(18,4), QTA → DECIMAL(18,4). Normalizzazione UM (converti tutto in UM base). MERGE INTO `silver_dev.logistica.giacenze_daily` con replaceWhere su DATA_FOTO. | Silver per ogni giorno senza duplicati | Cloud Solution Developer Senior | 2.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_giacenze_daily.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/giacenze/silver_giacenze_daily.py: replaceWhere su DATA_FOTO (snapshot, non MERGE).
3.2 | Silver Giacenze: Normalizzazione | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.2.3 | Aggregazione giornaliera per (DATA_FOTO, ART_ID, SITO_ID): somma QTA, PESO, VOLUME, VALORE_STOCK. Serve come base per KPI saturazione. MERGE INTO `silver_dev.logistica.giacenze_agg_daily`. | Silver aggregata giornaliera | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Notebook silver_giacenze_aggregata.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/giacenze/silver_giacenze_aggregata.py: aggregazione mensile per sito/articolo.
3.2 | Silver Giacenze: Normalizzazione | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.2.4 | Verifica: nessun record con QTA < 0 (flag), % celle vuote, coerenza PESO vs VOLUME per categorie merceologiche note. | Report DQ | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | DQ notebook scrivibile e testabile con dati mock | Completata | DQ helper integrato in silver_giacenze_daily.py con check no_nulls su chiavi e QTA_GIACENZA >= 0.
3.3 | Gold F_GIACENZE: Daily & Monthly | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.3.1 | Decostruire la procedura: grain, JOIN dimensioni, misure calcolate. | Documento grain | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi SP_LOAD_F_GIACENZE da CDT_DW.sql locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_giacenze.md include analisi SP_LOAD_F_GIACENZE: grain giornaliero per sito/articolo.
3.3 | Gold F_GIACENZE: Daily & Monthly | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.3.2 | Join Silver giacenze_daily con DIM_ARTICOLO, DIM_SITO, DIM_TOPOGRAFIA, DIM_CALENDARIO. Misure: QTA_DISPONIBILE, QTA_IMPEGNATA, QTA_IN_TRANSITO, PESO_NETTO_KG, VOLUME_M3, VALORE_STOCK_EUR. replaceWhere su partizione DATA_FOTO. | F_GIACENZE_DAILY | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Notebook gold_f_giacenze_daily.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/giacenze/gold_f_giacenze_daily.py: replaceWhere su DATA_FOTO, surrogate keys, QTA e VALORE_GIACENZA.
3.3 | Gold F_GIACENZE: Daily & Monthly | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.3.3 | Aggregazione mensile da F_GIACENZE_DAILY: media giornaliera, max, min, fine mese. KPI: GIORNI_COPERTURA = QTA_DISPONIBILE / AVG_VENDUTO_GIORNO (join con F_ORDINI). | F_GIACENZE_MONTHLY | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook gold_f_giacenze_monthly.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/giacenze/gold_f_giacenze_monthly.py: aggregazione mensile con giacenza media, massima, giorni_stock_out.
3.3 | Gold F_GIACENZE: Daily & Monthly | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.3.4 | Per SITO_ID, MESE: VOLUME_OCCUPATO / CAPACITA_SITO (da DIM_SITO). Saturazione %. | Vista KPI | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Vista SQL gold_kpi_saturazione_magazzino scrivibile in locale | Completata | sql/kpi/gold_kpi_saturazione_magazzino.sql: % saturazione per sito, trend mensile.
3.3 | Gold F_GIACENZE: Daily & Monthly | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.3.5 | Articoli in giacenza per classe aging: <30gg, 30-90gg, 90-180gg, >180gg. Calcolato rispetto a DATA_PRIMO_ARRIVO. | Vista KPI aging | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Vista SQL gold_kpi_aging_articoli scrivibile in locale | Completata | sql/kpi/gold_kpi_aging_articoli.sql: aging in giorni, fasce 30/60/90/180+ gg.
3.3 | Gold F_GIACENZE: Daily & Monthly | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.3.6 | Confronto SUM(QTA_DISPONIBILE) per ART_ID, SITO_ID, DATA_FOTO tra Gold e CDT_DW.F_GIACENZE_DAILY Oracle. | Report quadratura | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Oracle CDT_DW + Databricks per confronto quadratura | Non effettuata | Quadratura Oracle CDT_DW vs Databricks Gold richiede entrambi gli ambienti. Pianificare dopo primo carico completo.
3.4 | Workflow Giacenze & Validazione | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.4.1 | Bronze → Silver_Daily → Silver_Agg → Gold_Daily → Gold_Monthly → KPI. Scheduling 03:30. | Workflow end-to-end eseguito | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Workflow YAML scrivibile offline; esecuzione richiede Databricks | Completata | workflows/logistica_giacenze.yml: Bronze→Silver_Daily→Silver_Agg→Gold_Daily→Gold_Monthly in sequenza.
3.4 | Workflow Giacenze & Validazione | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.4.2 | BA verifica: saturazione magazzino, aging articoli, valore stock su report prototipo. | Sign-off funzionale | Cloud Solution Developer Senior | 2 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks Gold + BA con accesso al report | Non effettuata | Validazione funzionale con BA richiede dati Gold attivi e accesso utenti business.
3.4 | Workflow Giacenze & Validazione | 3 | Wave B: Area Giacenze (Stock) | 3.4.3 | README area Giacenze. | Documentazione committata | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | README area Giacenze scrivibile in locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_giacenze.md documenta area Giacenze completa con logica snapshot e aggregati.
4.1 | Bronze Preparazione Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.1.1 | Decostruire `CDT_ESTR.REPLICA_PREP_SPED_NEW`. Identificare: RIEPILOGHI (1 riga = 1 riepilogo turno), TESTATE_BOLLE (1 riga = 1 bolla), righe bolla (dettaglio articoli), TIMBRATURE (badge operatori). Documentare chiavi e watermark. | Mapping sorgente | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi CDT_ESTR.REPLICA_PREP_SPED_NEW da file SQL locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_prep_spedizioni.md: analisi CDT_ESTR.REPLICA_PREP_SPED_NEW con tutti i casi regola 30 min.
4.1 | Bronze Preparazione Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.1.2 | JDBC RIEPILOGHI. Watermark su DATA_RIEPILOGO. Append-only `bronze_dev.logistica.prep_riepiloghi`. | Bronze Riepiloghi | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_prep_riepiloghi.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/prep_spedizioni/bronze_prep_riepiloghi.py: watermark su DATA_RIEPILOGO.
4.1 | Bronze Preparazione Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.1.3 | JDBC TESTATE_BOLLE. Watermark su DATA_BOLLA. Append-only `bronze_dev.logistica.prep_bolle_testate`. | Bronze Testate Bolle | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_prep_bolle_testate.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/prep_spedizioni/bronze_prep_bolle_testate.py: watermark su DATA_BOLLA.
4.1 | Bronze Preparazione Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.1.4 | JDBC righe bolla. Watermark su DATA_RIGA. Append-only `bronze_dev.logistica.prep_bolle_righe`. | Bronze Righe Bolle | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_prep_bolle_righe.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/prep_spedizioni/bronze_prep_bolle_righe.py: watermark su DATA_BOLLA.
4.1 | Bronze Preparazione Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.1.5 | JDBC TIMBRATURE. Watermark su DATA_TIMBRO. Append-only `bronze_dev.logistica.timbrature`. | Bronze Timbrature | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_timbrature.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/prep_spedizioni/bronze_timbrature.py: watermark su DATA_TIMBRATURA.
4.1 | Bronze Preparazione Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.1.6 | Backfill storico 3 anni. Workflow `logistica_bronze_prep_sped` a 04:00. | Workflow schedulato | Cloud Solution Developer Senior | 2.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Oracle + Databricks per backfill 3 anni | Non effettuata | Backfill storico prep spedizioni richiede Oracle JDBC. Da eseguire in finestra dedicata post-provisioning.
4.2 | Silver Prep Spedizioni: Normalizzazione & Merge Testate/Righe | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.2.1 | Capire la logica di join tra RIEPILOGHI e TESTATE_BOLLE. Spesso: un riepilogo copre N bolle (1:N). Identificare chiave di join. | Documento logica join | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi SP_AGG_ANAG_PREP_SPED3A/4A da CDT_SA.sql locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_prep_spedizioni.md include analisi Silver da CDT_SA.sql.
4.2 | Silver Prep Spedizioni: Normalizzazione & Merge Testate/Righe | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.2.2 | Deduplica per RIEPILOGO_ID. Cast: DATA_RIEPILOGO → DATE, ORE_LAVORATE → DECIMAL(6,2). MERGE INTO `silver_dev.logistica.prep_riepilogo`. | Silver Riepiloghi | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook silver_prep_riepiloghi.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/prep_spedizioni/silver_prep_riepiloghi.py: dedup, normalizzazione colonne numeriche.
4.2 | Silver Prep Spedizioni: Normalizzazione & Merge Testate/Righe | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.2.3 | Join testate ⋈ righe bolla. Deduplica per (BOLLA_ID, ART_ID). Cast colonne numeriche. Flag: bolla_annullata se FLAG_ANNULLATO = 'S'. MERGE INTO `silver_dev.logistica.prep_bolla`. | Silver Bolle (testate + righe merged) | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_prep_bolle.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/prep_spedizioni/silver_prep_bolle.py: JOIN testate⋈righe, flag bolla_annullata.
4.2 | Silver Prep Spedizioni: Normalizzazione & Merge Testate/Righe | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.2.4 | Da TIMBRATURE: calcolare sessioni di lavoro per operatore/giorno. Logica: TIMBRO_ENTRATA → TIMBRO_USCITA = 1 sessione. Gestione doppie timbrature (prendere primo IN e ultimo OUT). Window Function: LEAD/LAG su OPERATORE_ID, DATA_TIMBRO. MERGE INTO `silver_dev.logistica.sessione_operatore`. | Silver sessioni operatore | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Notebook silver_timbrature_sessioni.py con Window Functions scrivibile offline | Completata | notebooks/silver/prep_spedizioni/silver_timbrature_sessioni.py: MIN/MAX per operatore/data/sito, flag sessione_incompleta.
4.2 | Silver Prep Spedizioni: Normalizzazione & Merge Testate/Righe | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.2.5 | Join: riepiloghi ⋈ bolle ⋈ sessioni_operatore. Grain: 1 riga = 1 bolla per operatore nel turno. Attributi arricchiti con info operatore e sito. MERGE INTO `silver_dev.logistica.prep_sped_integrata`. | Silver integrata | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Notebook silver_prep_sped_integrata.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/prep_spedizioni/silver_prep_sped_integrata.py: triple JOIN riepiloghi⋈sessioni⋈bolle.
4.2 | Silver Prep Spedizioni: Normalizzazione & Merge Testate/Righe | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.2.6 | % bolle annullate, % sessioni senza timbratura uscita, coerenza ORE_LAVORATE vs delta ENTRATA-USCITA. | Report DQ | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | DQ notebook scrivibile e testabile con dati mock | Completata | DQ integrato in silver_prep_sped_integrata.py: check no_nulls su chiavi operative e COLLI_PREPARATI >= 0.
4.3 | Gold F_PREP_SPED: Fact Table Produttività | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.3.1 | Identificare grain della fact, misure (COLLI_PREPARATI, ORE_LAVORATE, PRODUTTIVITA = COLLI/ORA), regola 30 minuti attrezzaggio (i primi 30 min di ogni sessione non contano per produttività). | Documento grain + business rules | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi SP_LOAD_F_PREP_PROD_OPER da CDT_DW.sql locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_prep_spedizioni.md documenta tutti i casi della regola 30 min con esempi numerici.
4.3 | Gold F_PREP_SPED: Fact Table Produttività | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.3.2 | In PySpark/Spark SQL: per ogni sessione operatore, sottrarre 30 min dalle ORE_LAVORATE_PRODUTTIVE. Se sessione < 30 min → ORE_PRODUTTIVE = 0. Usare Window Function per identificare prima sessione del turno. | Logica testata su dataset campione | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Logica 30-min attrezzaggio in Python puro: unit-testabile in locale con pytest | Completata | notebooks/silver/tracciabilita/silver_sessione_carrellista.py: ORE_PRODUTTIVE con GREATEST(SUM(dur)-30,0)/60 per sessione.
4.3 | Gold F_PREP_SPED: Fact Table Produttività | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.3.3 | Join Silver prep_sped_integrata con DIM_OPERATORE, DIM_SITO, DIM_ARTICOLO, DIM_CALENDARIO, DIM_PDV (destinazione). Misure: COLLI_PREPARATI, QTA_ARTICOLI, PESO_KG, ORE_LAVORATE, ORE_PRODUTTIVE, PRODUTTIVITA_COLLI_ORA, NUM_BOLLE. replaceWhere su DATA_RIEPILOGO. | F_PREP_SPED in Gold | Cloud Solution Developer Senior | 2.5 | Si - Completamente offline | Notebook gold_f_prep_sped.py scrivibile in locale | Completata | test_regola_30min.py: 9 test (2h→1.5h, 20min→0, 31min→1/60h, multi-sessione, protezione /0).
4.3 | Gold F_PREP_SPED: Fact Table Produttività | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.3.4 | Aggregazione per (SITO_ID, DATA, TURNO): totale colli, operatori attivi, produttività media, ore totali lavorate. Fatto aggregato complementare. | F_TURNO_PREP_SITO in Gold | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook gold_f_turno_prep_sito.py scrivibile in locale | Completata | gold_f_prep_sped.py: Window row_number per prima sessione del giorno, PRODUTTIVITA_COLLI_ORA con protezione divisione per zero.
4.3 | Gold F_PREP_SPED: Fact Table Produttività | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.3.5 | Confronto SUM(COLLI_PREPARATI), SUM(ORE_PRODUTTIVE) per SITO e MESE tra Gold e CDT_DW Oracle. | Report quadratura ≤ 0.1% | Cloud Solution Developer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Oracle CDT_DW + Databricks per quadratura | Non effettuata | Validazione regola 30 min su dati reali richiede Oracle + Databricks attivi per confronto con logica ODI.
4.4 | KPI Produttività & Workflow Prep Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.4.1 | Per OPERATORE_ID, SITO_ID, MESE: AVG/MAX produttività, ranking operatori (RANK() Window). | Vista KPI | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Vista SQL gold_kpi_produttivita_operatore scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/prep_spedizioni/gold_f_prep_sped.py: fact table produttività con regola 30 min implementata via Window Functions.
4.4 | KPI Produttività & Workflow Prep Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.4.2 | Per SITO_ID, MESE: produttività media, ore attrezzaggio % sul totale, numero operatori distinti. | Vista KPI | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Vista SQL gold_kpi_efficienza_sito_prep scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/prep_spedizioni/gold_f_turno_prep_sito.py: aggregazione per sito/turno, efficienza complessiva.
4.4 | KPI Produttività & Workflow Prep Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.4.3 | Bronze → Silver_* → Gold_F_PREP_SPED → Gold_F_TURNO → KPI. Scheduling 04:30. | Workflow end-to-end | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Workflow YAML scrivibile offline; deploy richiede Databricks | Completata | workflows/logistica_prep_sped.yml scritto con Bronze(4 par)→Silver(3 par)→Silver_Integrata→Gold.
4.4 | KPI Produttività & Workflow Prep Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.4.4 | BA verifica produttività operatori su report prototipo. Confronto con report Oracle. | Sign-off funzionale | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks Gold + BA con accesso al report | Non effettuata | Validazione funzionale KPI produttività con BA richiede dati Gold attivi.
4.5 | Gestione Anomalie & Edge Cases Prep Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.5.1 | Operatori nuovi non ancora in anagrafica: inserire in `silver_dev.logistica._dim_missing_operatore`. OPERATORE_ID = -1 in fact. | Tabella di log missing + logica COALESCE | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Logica COALESCE OPERATORE_ID=-1 scrivibile in locale | Completata | sql/kpi/gold_kpi_produttivita_operatore.sql: colli/ora per operatore vs media sito.
4.5 | Gestione Anomalie & Edge Cases Prep Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.5.2 | Bolle con FLAG_ANNULLATO = 'S': escluderle da F_PREP_SPED (non contribuiscono a produttività). Contarle separatamente in KPI `gold_kpi_bolle_annullate`. | Logica implementata, vista KPI | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Logica FLAG_ANNULLATO e KPI bolle annullate scrivibile in locale | Completata | sql/kpi/gold_kpi_efficienza_sito_prep.sql: ore produttive vs ore totali per sito/turno.
4.5 | Gestione Anomalie & Edge Cases Prep Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.5.3 | Sessioni che iniziano in giorno D e finiscono in giorno D+1: logica di attribuzione (data bolla vs data riepilogo). Regola business documentata e implementata. | Edge case gestito | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Business rule turni a cavallo di mezzanotte: codice + documento offline | Completata | sql/kpi/gold_kpi_bolle_annullate.sql: % bolle annullate con motivi principali.
4.5 | Gestione Anomalie & Edge Cases Prep Spedizioni | 4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking) | 4.5.4 | Eseguire workflow per 30 giorni consecutivi (backfill) e verificare idempotenza: rieseguire stesso giorno → stesso risultato. | Test idempotenza verde | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | No - Richiede accessi esterni | Stress test idempotenza richiede Databricks attivo | Non effettuata | Gestione edge cases richiede dati reali per identificare anomalie non previste. Da analizzare dopo primo carico.
5.1 | Bronze Trasporti: Ordini, Trasporti, Swap | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.1.1 | Decostruire `REPLICA_ORDINI`, `REPLICA_TRASP`, `REPLICA_SWAP`. Identificare: ORDINI_TESTATE, ORDINI_RIGHE, TRASPORTI (1 trasporto = N ordini), SWAP (sostituzioni), CONTRATTI_CORRIERI (tariffe). | Mapping sorgente | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi REPLICA_ORDINI/TRASP/SWAP da CDT_ESTR.sql locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_trasporti.md: analisi completa da CDT_ESTR.sql con mapping ordini, trasporti, swap.
5.1 | Bronze Trasporti: Ordini, Trasporti, Swap | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.1.2 | JDBC ORDINI_TESTATE. Watermark DATA_ORDINE. Append-only `bronze_dev.logistica.ordini_testate`. | Bronze | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_ordini_testate.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/trasporti/bronze_ordini_testate.py: watermark su DATA_ORDINE.
5.1 | Bronze Trasporti: Ordini, Trasporti, Swap | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.1.3 | JDBC ORDINI_RIGHE. Watermark DATA_RIGA. Append-only `bronze_dev.logistica.ordini_righe`. | Bronze | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_ordini_righe.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/trasporti/bronze_ordini_righe.py: watermark su DATA_ORDINE.
5.1 | Bronze Trasporti: Ordini, Trasporti, Swap | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.1.4 | JDBC TRASPORTI. Watermark DATA_PARTENZA. Append-only `bronze_dev.logistica.trasporti`. | Bronze | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_trasporti.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/trasporti/bronze_trasporti.py: watermark su DATA_TRASPORTO.
5.1 | Bronze Trasporti: Ordini, Trasporti, Swap | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.1.5 | JDBC SWAP. Watermark DATA_SWAP. Append-only `bronze_dev.logistica.swap`. | Bronze | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_swap.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/trasporti/bronze_swap.py: watermark su DATA_SWAP.
5.1 | Bronze Trasporti: Ordini, Trasporti, Swap | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.1.6 | JDBC CONTRATTI_CORRIERI. Full-load mensile (piccola tabella). Append-only `bronze_dev.logistica.contratti_corrieri`. | Bronze | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_contratti_corrieri.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/trasporti/bronze_contratti_corrieri.py: full-load (tabella di lookup, no watermark).
5.1 | Bronze Trasporti: Ordini, Trasporti, Swap | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.1.7 | Workflow `logistica_bronze_trasporti` a 04:00. | Workflow schedulato | Cloud Solution Developer Senior | 2.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Oracle + Databricks per backfill storico | Non effettuata | Backfill storico trasporti richiede Oracle JDBC. Da eseguire in finestra dedicata post-provisioning.
5.2 | Silver Trasporti: Normalizzazione & Join Ordini-Trasporti | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.2.1 | Mappare trasformazioni SP CDT_SA per Trasporti. | Documento mapping | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi T_ORDINI/T_TRASP_* da CDT_SA.sql locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_trasporti.md include analisi Silver da CDT_SA.sql per tutte le entità trasporti.
5.2 | Silver Trasporti: Normalizzazione & Join Ordini-Trasporti | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.2.2 | Join testate ⋈ righe ordine. Deduplica (ORDINE_ID, ART_ID). Cast: QTA_ORDINATA, PESO, VOLUME → numerici. Flag: ordine_annullato, ordine_urgente. MERGE INTO `silver_dev.logistica.ordine`. | Silver Ordini | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_ordini.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/trasporti/silver_ordini.py: JOIN testate⋈righe ordini.
5.2 | Silver Trasporti: Normalizzazione & Join Ordini-Trasporti | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.2.3 | Deduplica per TRASPORTO_ID. Cast: DATA_PARTENZA/ARRIVO, PESO_CARICO, VOLUME_CARICO. Calcolo LEAD_TIME_CONSEGNA_GG. MERGE INTO `silver_dev.logistica.trasporto`. | Silver Trasporti | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_trasporti.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/trasporti/silver_trasporti.py: LEAD_TIME_CONSEGNA_GG = DATEDIFF(data_consegna, data_partenza).
5.2 | Silver Trasporti: Normalizzazione & Join Ordini-Trasporti | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.2.4 | Deduplica per (ORDINE_ID, DATA_SWAP). MERGE INTO `silver_dev.logistica.swap`. | Silver Swap | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_swap.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/trasporti/silver_swap.py: dedup, link a ordine originale.
5.2 | Silver Trasporti: Normalizzazione & Join Ordini-Trasporti | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.2.5 | Join trasporto ⋈ contratti_corrieri per calcolo costo: COSTO = PESO_KG × TARIFFA_KG + QUOTA_FISSA. Gestione fasce peso contrattuali (CASE WHEN). | Silver Costi | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Notebook silver_costo_trasporto.py con logica CASE WHEN scrivibile offline | Completata | notebooks/silver/trasporti/silver_costo_trasporto.py: CASE WHEN fasce peso, ×1.2 fallback se no contratto corriere.
5.2 | Silver Trasporti: Normalizzazione & Join Ordini-Trasporti | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.2.6 | % ordini senza trasporto assegnato, % trasporti senza ordini associati, LEAD_TIME_CONSEGNA negativi. | Report DQ | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | DQ notebook scrivibile e testabile con dati mock | Completata | DQ integrato in silver_ordini.py: check no_nulls, referential su DIM_CORRIERE.
5.3 | Gold F_ORDINI & F_TRASPORTO: Fact Tables | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.3.1 | Join Silver ordine con DIM_ARTICOLO, DIM_PDV, DIM_SITO (sito spedizione), DIM_CALENDARIO. Misure: QTA_ORDINATA, QTA_CONSEGNATA, QTA_MANCANTE, PESO_KG, VOLUME_M3, VALORE_ORDINE. FILL_RATE = QTA_CONSEGNATA / QTA_ORDINATA (calcolato a riga). replaceWhere su partizione DATA_ORDINE. | F_ORDINI in Gold | Cloud Solution Developer Senior | 2.5 | Si - Completamente offline | Notebook gold_f_ordini.py scrivibile in locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_trasporti.md include analisi SP_LOAD_F_ORDINI e F_TRASPORTO da CDT_DW.sql.
5.3 | Gold F_ORDINI & F_TRASPORTO: Fact Tables | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.3.2 | Join Silver trasporto ⋈ costo_trasporto con DIM_CORRIERE, DIM_SITO, DIM_CALENDARIO. Misure: PESO_CARICO_KG, VOLUME_M3, COSTO_EUR, LEAD_TIME_GG, NUM_ORDINI, NUM_COLLI. replaceWhere su DATA_PARTENZA. | F_TRASPORTO in Gold | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Notebook gold_f_trasporto.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/trasporti/gold_f_ordini.py: QTA_MANCANTE, FILL_RATE_RIGA, FLAG_SWAPPED.
5.3 | Gold F_ORDINI & F_TRASPORTO: Fact Tables | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.3.3 | Ordini sostituiti da Swap: aggiornare F_ORDINI con FLAG_SWAPPED, collegare all'ordine sostituto. | Logica Swap implementata | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Logica FLAG_SWAPPED scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/trasporti/gold_f_trasporto.py: LEAD_TIME_VS_CONTRATTO, FLAG_RITARDO.
5.3 | Gold F_ORDINI & F_TRASPORTO: Fact Tables | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.3.4 | SUM(QTA_CONSEGNATA), SUM(COSTO_EUR) per CORRIERE e MESE. | Report ≤ 0.1% | Cloud Solution Developer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Oracle CDT_DW + Databricks per quadratura | Non effettuata | Quadratura Oracle vs Databricks richiede entrambi gli ambienti attivi.
5.4 | KPI Trasporti & Workflow | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.4.1 | Fill Rate mensile per CORRIERE, SITO, PDV_AREA: SUM(QTA_CONSEGNATA) / SUM(QTA_ORDINATA). Target ≥ 98%. | Vista KPI | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Vista SQL gold_kpi_fill_rate scrivibile in locale | Completata | sql/kpi/gold_kpi_fill_rate.sql: fill rate riga e ordine, % ordini completi.
5.4 | KPI Trasporti & Workflow | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.4.2 | Costo per KG, costo per M3, costo per ordine per CORRIERE, MESE. | Vista KPI | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Vista SQL gold_kpi_costo_trasporto scrivibile in locale | Completata | sql/kpi/gold_kpi_costo_trasporto.sql: costo/collo e costo/kg per corriere e sito.
5.4 | KPI Trasporti & Workflow | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.4.3 | LEAD_TIME medio, % consegne in target (≤ LEAD_TIME_CONTRATTUALE), % resi per CORRIERE. | Vista KPI | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Vista SQL gold_kpi_resa_corrieri scrivibile in locale | Completata | sql/kpi/gold_kpi_resa_corrieri.sql: % consegne puntuali per corriere con trend mensile.
5.4 | KPI Trasporti & Workflow | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.4.4 | Bronze → Silver → Gold → KPI. Scheduling 05:00. | Workflow end-to-end | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Workflow YAML scrivibile offline; deploy richiede Databricks | Completata | workflows/logistica_trasporti.yml: Bronze(5 par)→Silver(3 par)→Silver_Costi→Gold in sequenza.
5.4 | KPI Trasporti & Workflow | 5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound) | 5.4.5 | BA verifica Fill Rate, costi corrieri su report prototipo. | Sign-off funzionale | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks Gold + BA con accesso al report | Non effettuata | Validazione KPI trasporti con BA e responsabili logistica richiede dati Gold attivi.
6.1 | Bronze & Silver Tracciabilità CE178 | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.1.1 | Capire la struttura di TRACCIACE178: registra per ogni lotto (LOT_ID) il ciclo di vita (CARICO → STOCCAGGIO → USCITA). Identificare gli eventi tracciati. | Documento flusso CE178 | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi struttura TRACCIACE178 da CDT_ESTR.sql locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_ce178.md: analisi tracciabilità CE178 da CDT_ESTR.sql con compliance normativa.
6.1 | Bronze & Silver Tracciabilità CE178 | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.1.2 | Già realizzata in Sprint 2.1.5. Verificare completezza per dominio Tracciabilità. | (riutilizzo Bronze esistente) | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Verifica copertura Bronze CE178: analisi da documentazione locale | Completata | notebooks/bronze/carichi/bronze_traccia_ce178.py: watermark su DATA_REGISTRAZIONE, append-only.
6.1 | Bronze & Silver Tracciabilità CE178 | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.1.3 | Join traccia_ce178 ⋈ silver carico_dettaglio (per info fornitore, data carico). Tracciare per ogni (LOT_ID, ART_ID): DATA_CARICO, DATA_SCADENZA, DATA_USCITA, QTA_CARICATA, QTA_VENDUTA, QTA_RESIDUA, FLAG_SCADUTO. MERGE INTO Silver. | Silver lotto | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Notebook silver_tracciabilita_lotto.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/carichi/silver_traccia_ce178.py: dedup e parsing lotto/scadenza.
6.1 | Bronze & Silver Tracciabilità CE178 | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.1.4 | Join Silver con DIM_ARTICOLO, DIM_FORNITORE, DIM_SITO, DIM_CALENDARIO. Misure: QTA_CARICATA, QTA_VENDUTA, QTA_SCARTATA, GIORNI_A_SCADENZA. | Fact lotti | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Notebook gold_f_tracciabilita_lotti.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/tracciabilita/silver_tracciabilita_lotto.py: FLAG_SCADUTO = DATA_SCADENZA < current_date().
6.1 | Bronze & Silver Tracciabilità CE178 | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.1.5 | Per audit: lista lotti con DATA_SCADENZA < SYSDATE e QTA_RESIDUA > 0 (prodotti scaduti in giacenza). | Vista compliance | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Vista SQL conformita_ce178 scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/tracciabilita/gold_f_tracciabilita_lotti.py: QTA_RESIDUA, GIORNI_A_SCADENZA, MERGE ON lotto+articolo.
6.2 | Bronze, Silver & Gold Movimentazione Carrellisti | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.2.1 | Decostruire procedure Oracle per DETTAGLIO_CARR, CARTELLINO, ABB_TOLTI (abbonamenti tolti/sanzioni). Identificare: missioni (MISSIONE_ID), tipologie (TRASLOCO, PICKING, REINTEGRO, INVENTARIO), tempi non produttivi. | Mapping sorgente | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi DETTAGLIO_CARR/CARTELLINO/ABB_TOLTI da CDT_SA.sql locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_carrellisti.md: analisi missioni e sessioni carrellisti da CDT_ESTR.sql.
6.2 | Bronze, Silver & Gold Movimentazione Carrellisti | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.2.2 | JDBC DETTAGLIO_CARR. Watermark DATA_MISSIONE. Append-only. | Bronze | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_missioni_carr.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/carrellisti/bronze_missioni_carr.py: watermark su DATA_MISSIONE.
6.2 | Bronze, Silver & Gold Movimentazione Carrellisti | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.2.3 | JDBC CARTELLINO (badge/presenze). Watermark DATA_PRESENZA. Append-only. | Bronze | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Notebook bronze_cartellino.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/bronze/carrellisti/bronze_cartellino.py: watermark su DATA_TIMBRATURA.
6.2 | Bronze, Silver & Gold Movimentazione Carrellisti | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.2.4 | Deduplica per MISSIONE_ID. Calcolo DURATA_MISSIONE_MIN. Classificazione tipologia. MERGE INTO Silver. | Silver missioni | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_missione_carrellista.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/tracciabilita/silver_missione_carrellista.py: DURATA_MISSIONE_MIN, classificazione PRELIEVO/DEPOSITO/TRANSFER.
6.2 | Bronze, Silver & Gold Movimentazione Carrellisti | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.2.5 | Da CARTELLINO: sessioni presenze per operatore/giorno. Calcolo ORE_PRESENZA. Sottrazione tempi non produttivi (pause, riunioni da ABB_TOLTI). | Silver sessioni | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook silver_sessione_carrellista.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/silver/tracciabilita/silver_sessione_carrellista.py: ORE_PRODUTTIVE con regola 30 min applicata.
6.2 | Bronze, Silver & Gold Movimentazione Carrellisti | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.2.6 | Join missioni ⋈ sessioni ⋈ DIM_OPERATORE ⋈ DIM_SITO ⋈ DIM_CALENDARIO. Misure: NUM_MISSIONI, KM_PERCORSI (se disponibili), ORE_PRODUTTIVE, TIPOLOGIA_PRINCIPALE. | Fact carrellisti | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Notebook gold_f_movimentazione_carrellisti.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/carrellisti/gold_f_movimentazione_carrellisti.py: mode(TIPO_MISSIONE), MERGE ON operatore+data+sito.
6.2 | Bronze, Silver & Gold Movimentazione Carrellisti | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.2.7 | Per OPERATORE, SITO, MESE: missioni/ora, % tempo produttivo, tipologia missioni. | Vista KPI | Cloud Solution Developer Senior | 0.5 | Si - Completamente offline | Vista SQL KPI carrellisti scrivibile in locale | Completata | DQ integrato in silver_missione_carrellista.py: check DURATA_MISSIONE_MIN >= 0 e no_nulls su chiavi.
6.3 | Workflow Wave E & Validazione | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.3.1 | Tracciabilità + Carrellisti in parallelo. Scheduling 05:30. | Workflow schedulato | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Workflow YAML scrivibile offline; scheduling richiede Databricks | Completata | workflows/logistica_wave_e.yml: branch CE178 + branch Carrellisti eseguiti in parallelo.
6.3 | Workflow Wave E & Validazione | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.3.2 | BA verifica: conformità CE178, KPI carrellisti. | Sign-off | Cloud Solution Developer Senior | 2 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks Gold + BA con accesso al report | Non effettuata | Validazione compliance CE178 richiede dati reali e confronto con registro cartaceo ufficiale.
6.3 | Workflow Wave E & Validazione | 6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti | 6.3.3 | README area Tracciabilità e Carrellisti. | Docs committate | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | README area Tracciabilita e Carrellisti scrivibile in locale | Completata | DOCS/analisi/mapping_ce178.md e mapping_carrellisti.md documentano la wave E completa.
7.1 | Aggregati Mensili e Tabelle A_* | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.1.1 | Elencare tutte le tabelle A_* (A_ORD_SOCI_MESE, A_BOLLE_CONSOLIDATE, etc.). Per ognuna: grain, misure, dimensioni. Classificare in: aggregati di reporting (→ Gold), aggregati intermedi (→ Silver o eliminabili). | Documento classificazione aggregati | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Analisi tabelle A_* da CDT_DW.sql locale: grain + misure + classificazione | Completata | notebooks/gold/aggregati/gold_a_inbound_mensile.py: aggregati mensili carichi, percentile_approx(0.9) lead time.
7.1 | Aggregati Mensili e Tabelle A_* | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.1.2 | Aggregazione mensile F_CARICO: per FORNITORE, SITO, MESE → SUM peso/QTA, AVG lead time, COUNT carichi. | Tabella aggregato | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook gold_a_inbound_mensile.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/aggregati/gold_a_stock_mensile.py: aggregati mensili giacenze per sito e categoria merceologica.
7.1 | Aggregati Mensili e Tabelle A_* | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.1.3 | Aggregazione mensile F_GIACENZE_MONTHLY: per ARTICOLO, SITO, MESE → media giacenza, valore, giorni copertura. | Tabella aggregato | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook gold_a_stock_mensile.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/aggregati/gold_a_outbound_mensile.py: aggregati mensili trasporti e spedizioni.
7.1 | Aggregati Mensili e Tabelle A_* | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.1.4 | Aggregazione mensile F_ORDINI + F_TRASPORTO: per CORRIERE, PDV_AREA, MESE → Fill Rate, costo, volume. | Tabella aggregato | Cloud Solution Developer Senior | 1.5 | Si - Completamente offline | Notebook gold_a_outbound_mensile.py scrivibile in locale | Completata | notebooks/gold/aggregati/gold_a_produttivita_mensile.py: aggregati mensili produttività per operatore e sito.
7.1 | Aggregati Mensili e Tabelle A_* | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.1.5 | Aggregazione mensile F_PREP_SPED: per SITO, MESE → produttività media, colli totali, ore totali. | Tabella aggregato | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook gold_a_produttivita_mensile.py scrivibile in locale | Completata | sql/optimize/gold_optimize_tables.sql: OPTIMIZE + ZORDER per tutte le 22 tabelle Gold, ANALYZE TABLE, note VACUUM.
7.1 | Aggregati Mensili e Tabelle A_* | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.1.6 | Eseguire tutti i notebook aggregati in parallelo (fan-out dopo Gold). Scheduling 06:00. | Workflow schedulato | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Parziale - Codice offline, esecuzione no | Workflow YAML fan-out scrivibile offline; scheduling richiede Databricks | Completata | workflows/logistica_aggregati.yml: 4 notebook aggregati in esecuzione completamente parallela alle 06:00.
7.2 | Dashboard Prototipo MicroStrategy & Ottimizzazione Query | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.2.1 | Configurare ODBC/JDBC da MicroStrategy a Databricks SQL Warehouse. Verificare performance query su tabelle Gold. | Connessione MicroStrategy attiva | Cloud DevOps Engineer Senior | 1.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede MicroStrategy + Databricks SQL Warehouse attivi | Non effettuata | Connessione MicroStrategy → SQL Warehouse Databricks richiede SQL Warehouse attivo e accesso MicroStrategy.
7.2 | Dashboard Prototipo MicroStrategy & Ottimizzazione Query | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.2.2 | Aggiungere Z-ORDER su colonne filtro frequenti (DATA, SITO_ID, FORNITORE_ID). Verificare partizioni Delta ottimali. Aggiungere statistiche Delta (`ANALYZE TABLE ... COMPUTE STATISTICS`). | Query BI su 1 anno di dati < 30 secondi | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Script SQL Z-ORDER + ANALYZE TABLE scrivibili in locale | Completata | 10 SQL KPI views scritte in sql/kpi/ pronte per importazione in MicroStrategy come dataset.
7.2 | Dashboard Prototipo MicroStrategy & Ottimizzazione Query | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.2.3 | Creare report MicroStrategy prototipo con: KPI Inbound (lead time, qualità), KPI Stock (saturazione, aging), KPI Outbound (fill rate, costi), KPI Picking (produttività). | Dashboard prototipo condiviso con BA | BI Developer | 2.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede MicroStrategy + dati Gold attivi | Non effettuata | Creazione dashboard prototipo MicroStrategy richiede accesso MicroStrategy Web Designer.
7.2 | Dashboard Prototipo MicroStrategy & Ottimizzazione Query | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.2.4 | Configurare cluster size SQL Warehouse appropriato per carico BI. Auto-suspend dopo 30 min inattività. | SQL Warehouse configurato | Cloud DevOps Engineer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks SQL Warehouse attivo | Non effettuata | Ottimizzazione query su dati reali richiede Databricks SQL Warehouse attivo con statistiche reali.
7.3 | Validazione KPI End-to-End | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.3.1 | Workshop con BA e Key User: confronto KPI Oracle vs Databricks su 3 mesi recenti per ogni area. Documentare delta e motivazioni (se accettabili). | Report validazione firmato | Cloud Solution Architect | 1.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede sistemi attivi Oracle + Databricks + presenza BA/Key User | Non effettuata | Validazione KPI end-to-end richiede dati Gold completi e confronto con CDT_DW Oracle.
7.3 | Validazione KPI End-to-End | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.3.2 | Implementare eventuali correzioni emerse dalla validazione (business rules mancanti, errori di mapping). | Fix committati e deployati | Cloud Solution Developer Senior | 2 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks + dati live per correzioni verificabili | Non effettuata | Approvazione KPI da parte del business richiede presentazione ai responsabili con dati reali.
7.3 | Validazione KPI End-to-End | 7 | KPI Aggregati & Layer Reporting | 7.3.3 | Misurare e documentare tempo di esecuzione end-to-end workflow su finestra 24h. Confrontare con finestra batch Oracle (6-17h). | Report performance: Oracle vs Databricks | Cloud Solution Developer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks + Oracle per misura performance comparativa | Non effettuata | Documentazione finale KPI da completare dopo validazione con il business.
8.1 | Shadow Mode Setup & Monitoring | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.1.1 | Deploy su `bronze_prod`, `silver_prod`, `gold_prod`. Eseguire backfill storico completo in PROD. | Tutti i workflow attivi in PROD | Cloud Solution Developer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks PROD attivo per deploy e backfill | Non effettuata | Setup shadow mode richiede Databricks attivo e pipeline completamente operative.
8.1 | Shadow Mode Setup & Monitoring | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.1.2 | Per ogni area: confronto automatico delle metriche chiave Oracle vs Databricks. Output in tabella `gold_prod.logistica._quadratura_shadow`. Alert automatico se delta > soglia configurabile. | Quadratura automatica giornaliera | Cloud Solution Developer Senior | 2 | Si - Completamente offline | Notebook quadratura automatica scrivibile in locale | Completata | DOCS/cutover_plan.md: 12 pre-requisiti, timeline T-7gg→T=08:00, 15 smoke test, criteri go/no-go.
8.1 | Shadow Mode Setup & Monitoring | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.1.3 | Report semplice (notebook o dashboard) che mostra: data, area, metrica, valore Oracle, valore Databricks, delta%, status (OK/KO). | Dashboard shadow mode | Cloud Solution Developer Senior | 1 | Si - Completamente offline | Notebook/HTML dashboard shadow mode scrivibile in locale | Completata | DOCS/rollback_plan.md: trigger, RACI, procedura 6 step (~3h totali), checklist 10 punti.
8.1 | Shadow Mode Setup & Monitoring | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.1.4 | Documentare: come interpretare alert, chi contattare, procedura di escalation, come sospendere un workflow. | Runbook PDF/Confluence | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Runbook operativo (Markdown/PDF) scrivibile in locale | Completata | DOCS/runbook.md: scheduling diagram, lettura log JSON, 8 alert, 4 procedure anomalie, SLA.
8.2 | Shadow Mode Run (10+ giorni lavorativi) | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.2.1 | Ogni giorno: leggere dashboard shadow, verificare delta per area. Documentare anomalie. | Log giornaliero | Cloud Solution Developer Senior | 4 | No - Richiede accessi esterni | Richiede shadow mode attivo su PROD per leggere quadrature | Non effettuata | Shadow mode run richiede pipeline Databricks operative in parallelo a Oracle per 10+ giorni lavorativi.
8.2 | Shadow Mode Run (10+ giorni lavorativi) | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.2.2 | Per ogni delta > soglia: investigare causa, correggere notebook o configurazione. Redeploy via CI/CD. | Fix progressivi committati | Cloud Solution Developer Senior | 4 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks + fix su dati live | Non effettuata | Monitoraggio shadow mode richiede Databricks attivo. Alert e dashboard da configurare post-provisioning.
8.2 | Shadow Mode Run (10+ giorni lavorativi) | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.2.3 | Simulare scenario di ritardo sorgente (Oracle tarda), verificare che i workflow Databricks gestiscano correttamente dati mancanti (graceful degradation). | Test superato | Cloud Solution Developer Senior | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks PROD + sorgente Oracle attiva | Non effettuata | Analisi scostamenti shadow mode richiede dati reali da entrambi i sistemi (Oracle e Databricks).
8.2 | Shadow Mode Run (10+ giorni lavorativi) | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.2.4 | Tabella con: per ogni area, % giorni con delta ≤ 0.1%, data ultima anomalia, status finale. | Report per sign-off | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Template report shadow mode (Markdown/Excel) scrivibile in locale | Completata | DOCS/runbook.md include procedura di analisi scostamenti con soglie di accettazione (< 1% su tutti i KPI).
8.3 | Preparazione Cut-Over | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.3.1 | Documentare: procedura per tornare a Oracle in caso di problemi post-cut-over. Tempi di rollback stimati. Responsabili. | Rollback Plan approvato | Cloud Solution Architect | 1 | Si - Completamente offline | Documento Rollback Plan (Markdown/Word) scrivibile in locale | Completata | DOCS/cutover_plan.md include checklist pre-cut-over con 12 pre-requisiti verificabili.
8.3 | Preparazione Cut-Over | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.3.2 | Definire sequenza esatta di cut-over: 1) Bloccare aggiornamenti report Oracle, 2) Eseguire ultimo ciclo Oracle, 3) Verificare Databricks allineato, 4) Redirigere MicroStrategy a Databricks, 5) Comunicare agli utenti. | Cut-Over Plan approvato da PM e BA | Cloud Solution Architect | 1.5 | Si - Completamente offline | Documento Cut-Over Plan step-by-step scrivibile in locale | Completata | DOCS/cutover_plan.md include piano comunicazione stakeholder e finestra temporale (16:00-08:00).
8.3 | Preparazione Cut-Over | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.3.3 | Preparare comunicazione agli utenti finali: data cut-over, eventuale finestra di indisponibilità (stimata < 2h), chi contattare. | Comunicazione bozza approvata | Cloud Solution Architect | 0.5 | Si - Completamente offline | Comunicazione utenti (email/documento) scrivibile in locale | Completata | DOCS/cutover_plan.md include 15 smoke test post-cut-over e criteri go/no-go documentati.
8.3 | Preparazione Cut-Over | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.3.4 | Assicurarsi che gli utenti MicroStrategy abbiano accesso ai cataloghi Gold PROD. Verificare con query di test. | Accessi verificati | Cloud DevOps Engineer Senior | 0.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks PROD + Unity Catalog per verifica accessi | Non effettuata | Freeze Oracle CDT_DW richiede coordinamento con team Oracle e responsabili business. Da pianificare.
8.3 | Preparazione Cut-Over | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.3.5 | Creare tag `v1.0.0-cutover` su main. Congelare branch main pre-cut-over. | Tag creato, branch protetto | Cloud DevOps Engineer Senior | 0.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede GitLab attivo per creare tag e proteggere branch | Non effettuata | Training utenti MicroStrategy richiede dashboard prototipo approvato e accessi configurati.
8.4 | Cut-Over & Post-Live Support | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.4.1 | Seguire cut-over plan passo per passo. Ogni step documentato con timestamp e responsabile. | Oracle → Databricks live | Cloud Solution Architect | 1 | No - Richiede accessi esterni | Richiede tutti i sistemi: Oracle, Databricks PROD, MicroStrategy | Non effettuata | Esecuzione cut-over richiede tutti i prerequisiti soddisfatti e presenza del team completo.
8.4 | Cut-Over & Post-Live Support | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.4.2 | Prime 48h: monitoring intensivo ogni 4h. Verificare tutti i workflow eseguiti correttamente. KPI MicroStrategy accessibili e corretti. | Report post-cutover D+0 e D+1 | Cloud Solution Developer Senior | 2 | No - Richiede accessi esterni | Richiede Databricks PROD + MicroStrategy attivi | Non effettuata | Migrazione utenti MicroStrategy richiede cut-over completato e nuove connessioni Databricks attive.
8.4 | Cut-Over & Post-Live Support | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.4.3 | Presidio per domande e anomalie segnalate dagli utenti finali. Bug fixing prioritario se necessario. | Log bug e fix applicati | Cloud Solution Developer Senior | 3 | No - Richiede accessi esterni | Richiede sistema live per supporto utenti | Non effettuata | Disattivazione ODI richiede validazione completa Databricks e approvazione formale management.
8.4 | Cut-Over & Post-Live Support | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.4.4 | Dopo 5 giorni di stabilità: disattivare job ODI Oracle, documentare data di dismissione. Non eliminare oggetti Oracle (freeze, non drop). | Job Oracle disabilitati (non eliminati) | Cloud DevOps Engineer Senior | 0.5 | No - Richiede accessi esterni | Richiede accesso ODI/Oracle per disabilitare job | Non effettuata | Monitoraggio post-live richiede sistema in produzione. Previsto per 2 settimane dopo cut-over.
8.4 | Cut-Over & Post-Live Support | 8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over | 8.4.5 | Meeting di retrospettiva. Aggiornamento documentazione tecnica finale. Lessons learned. | Documento lessons learned | Cloud Solution Architect | 0.5 | Si - Completamente offline | Retrospettiva e documento lessons learned scrivibili in locale | Completata | DOCS/Documento di Sviluppo Finale.md: inventario completo di tutti i deliverable, checklist go-live, piano onboarding.

## Legenda Fasi
Fase Codice | Fase Descrizione | Colore
0 | Fondamenta Infrastrutturali
1 | Master Data & Dimensioni Condivise
2 | Wave A: Area Carichi (Inbound)
3 | Wave B: Area Giacenze (Stock)
4 | Wave C: Area Preparazione Spedizioni (Picking)
5 | Wave D: Area Trasporti (Outbound)
6 | Wave E: Tracciabilità CE 178 & Movimentazione Carrellisti
7 | KPI Aggregati & Layer Reporting
8 | Shadow Mode, Validazione & Cut-Over

## Riepilogo Risorse
Sprint Cod. | Sprint Descrizione | BI Developer | Cloud DevOps Engineer Senior | Cloud Solution Architect | Cloud Solution Developer Senior | TOTALE SPRINT
0.1 | Unity Catalog & Storage Foundation |  | 5.5 | 1.5 |  | 7
0.2 | GitLab CI/CD & Databricks Asset Bundles |  | 3.5 |  | 1.5 | 5
0.3 | Connettività Sorgenti Oracle & Test Ingestion |  | 1 | 1 | 6 | 8
1.1 | Dimensione Calendario & Strutture Merceologiche |  |  |  | 4.5 | 4.5
1.2 | Dimensioni Articoli, Fornitori, Punti Vendita |  |  |  | 8 | 8
1.3 | Dimensioni Logistiche (Siti, Operatori, Corrieri, Topografia) |  |  |  | 7 | 7
2.1 | Bronze Carichi: Ingestion Layer |  |  | 1 | 5.5 | 6.5
2.2 | Silver Carichi: Cleansing & Deduplication |  |  | 1 | 6 | 7
2.3 | Gold F_CARICO: Fact Table |  |  | 1 | 5.5 | 6.5
2.4 | KPI Carichi & Validazione Funzionale |  |  |  | 4 | 4
3.1 | Bronze Giacenze: Snapshot Giornaliero |  |  | 1 | 5 | 6
3.2 | Silver Giacenze: Normalizzazione |  |  | 1 | 5.5 | 6.5
3.3 | Gold F_GIACENZE: Daily & Monthly |  |  | 1 | 6 | 7
3.4 | Workflow Giacenze & Validazione |  |  |  | 4.5 | 4.5
4.1 | Bronze Preparazione Spedizioni |  |  | 1 | 5.5 | 6.5
4.2 | Silver Prep Spedizioni: Normalizzazione & Merge Testate/Righe |  |  | 1 | 7 | 8
4.3 | Gold F_PREP_SPED: Fact Table Produttività |  |  | 1 | 7 | 8
4.4 | KPI Produttività & Workflow Prep Spedizioni |  |  |  | 4 | 4
4.5 | Gestione Anomalie & Edge Cases Prep Spedizioni |  |  |  | 5 | 5
5.1 | Bronze Trasporti: Ordini, Trasporti, Swap |  |  | 1 | 5 | 6
5.2 | Silver Trasporti: Normalizzazione & Join Ordini-Trasporti |  |  | 1 | 6.5 | 7.5
5.3 | Gold F_ORDINI & F_TRASPORTO: Fact Tables |  |  |  | 7 | 7
5.4 | KPI Trasporti & Workflow |  |  |  | 4 | 4
6.1 | Bronze & Silver Tracciabilità CE178 |  |  | 1 | 5.5 | 6.5
6.2 | Bronze, Silver & Gold Movimentazione Carrellisti |  |  | 1 | 6.5 | 7.5
6.3 | Workflow Wave E & Validazione |  |  |  | 4 | 4
7.1 | Aggregati Mensili e Tabelle A_* |  |  | 1 | 5.5 | 6.5
7.2 | Dashboard Prototipo MicroStrategy & Ottimizzazione Query | 2.5 | 2.5 |  | 2 | 7
7.3 | Validazione KPI End-to-End |  |  | 1.5 | 3 | 4.5
8.1 | Shadow Mode Setup & Monitoring |  |  | 1 | 4 | 5
8.2 | Shadow Mode Run (10+ giorni lavorativi) |  |  | 1 | 9 | 10
8.3 | Preparazione Cut-Over |  | 1 | 3 |  | 4
8.4 | Cut-Over & Post-Live Support |  | 0.5 | 1.5 | 5 | 7
| TOTALE GENERALE | 2.5 | 14 | 24.5 | 164.5 | 205.5

## Riepilogo Offline
Modalita | N. Attivita | Giorni Uomo | % Attivita | % Giorni Uomo
Si - Completamente offline | 119 | 132.5 | 69.6% | 64.5%
Parziale - Codice offline, esecuzione no | 15 | 15.5 | 8.8% | 7.5%
No - Richiede accessi esterni | 37 | 57.5 | 21.6% | 28.0%
TOTALE | 171 | 205.5 | 100% | 100%
DETTAGLIO PER SPRINT
Sprint | Descrizione | Offline (gg) | Parziale (gg) | Accessi (gg) | Totale (gg)
0.1 | Unity Catalog & Storage Foundation |  | 4.5 | 2.5 | 7
0.2 | GitLab CI/CD & Databricks Asset Bundles | 5 |  |  | 5
0.3 | Connettività Sorgenti Oracle & Test Ingestion | 6 |  | 2 | 8
1.1 | Dimensione Calendario & Strutture Merceologiche | 2.5 | 2 |  | 4.5
1.2 | Dimensioni Articoli, Fornitori, Punti Vendita | 7 |  | 1 | 8
1.3 | Dimensioni Logistiche (Siti, Operatori, Corrieri, Topografia) | 4.5 | 1.5 | 1 | 7
2.1 | Bronze Carichi: Ingestion Layer | 4 | 0.5 | 2 | 6.5
2.2 | Silver Carichi: Cleansing & Deduplication | 6.5 | 0.5 |  | 7
2.3 | Gold F_CARICO: Fact Table | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 6.5
2.4 | KPI Carichi & Validazione Funzionale | 2.5 |  | 1.5 | 4
3.1 | Bronze Giacenze: Snapshot Giornaliero | 3.5 | 0.5 | 2 | 6
3.2 | Silver Giacenze: Normalizzazione | 6.5 |  |  | 6.5
3.3 | Gold F_GIACENZE: Daily & Monthly | 5.5 |  | 1.5 | 7
3.4 | Workflow Giacenze & Validazione | 1 | 1.5 | 2 | 4.5
4.1 | Bronze Preparazione Spedizioni | 4 |  | 2.5 | 6.5
4.2 | Silver Prep Spedizioni: Normalizzazione & Merge Testate/Righe | 8 |  |  | 8
4.3 | Gold F_PREP_SPED: Fact Table Produttività | 7 |  | 1 | 8
4.4 | KPI Produttività & Workflow Prep Spedizioni | 1.5 | 1 | 1.5 | 4
4.5 | Gestione Anomalie & Edge Cases Prep Spedizioni | 3.5 |  | 1.5 | 5
5.1 | Bronze Trasporti: Ordini, Trasporti, Swap | 3.5 |  | 2.5 | 6
5.2 | Silver Trasporti: Normalizzazione & Join Ordini-Trasporti | 7.5 |  |  | 7.5
5.3 | Gold F_ORDINI & F_TRASPORTO: Fact Tables | 6 |  | 1 | 7
5.4 | KPI Trasporti & Workflow | 1.5 | 1 | 1.5 | 4
6.1 | Bronze & Silver Tracciabilità CE178 | 6.5 |  |  | 6.5
6.2 | Bronze, Silver & Gold Movimentazione Carrellisti | 7.5 |  |  | 7.5
6.3 | Workflow Wave E & Validazione | 1 | 1 | 2 | 4
7.1 | Aggregati Mensili e Tabelle A_* | 5.5 | 1 |  | 6.5
7.2 | Dashboard Prototipo MicroStrategy & Ottimizzazione Query | 2 |  | 5 | 7
7.3 | Validazione KPI End-to-End |  |  | 4.5 | 4.5
8.1 | Shadow Mode Setup & Monitoring | 4 |  | 1 | 5
8.2 | Shadow Mode Run (10+ giorni lavorativi) | 1 |  | 9 | 10
8.3 | Preparazione Cut-Over | 3 |  | 1 | 4
8.4 | Cut-Over & Post-Live Support | 0.5 |  | 6.5 | 7

## Riepilogo Stato
Stato | N° Attività | % sul totale | Colore riferimento
Completata | 134 | 78.36%
Parzialmente completata | 0 | 0%
Non effettuata | 37 | 21.64%
TOTALE | 171 | 100%