## Slide 1
Conad Nord Ovest
DWH Logistico 2.0
Pistoia, 28 maggio 2026

## Slide 2
CNO Logistico
Agenda
01
Recap Assessment
02
Architettura AS-IS
03
Principali Criticità
04
La nuova architettura
05
Il Progetto
06
Piano & Rischi

## Slide 3
CNO Logistico
Agenda
01
Recap Assessment
02
Architettura AS-IS
03
Principali Criticità
04
La nuova architettura
05
Il Progetto
06
Piano & Rischi

## Slide 4
Logistico 2 – Assessment - Deliverable e Documenti
Documenti Prodotti
📋 Analisi Tecnica AS-IS
Mappatura end-to-end albero ODI (LGX_MASTER_REMEDIATION) e macro-aree funzionali.
🏛 Design Architetturale TO-BE
Definizione strutturale dei livelli Medallion (Bronze, Silver, Gold) su Azure Databricks.
🖺 Matrice Source-to-Target (S2T)
Censimento granulare delle tabelle (es. >200 colonne per F_PREP_SPED), classificate in Keep / Move / Drop.
📅 Piano di Progetto e WBS
Scomposizione dell’effort e dei costi per ogni stream funzionale.
Analisi Tecnica per Wave di Progetto
Analisi Tecnico-Funzionale AS-IS (documento generale)
Wave 1 — Preparazione Spedizioni
Logistico 2.0 - AT - Area Preparazione Spedizioni
Wave 2 — Giacenze
Logistico 2.0 - AT - Area Giacenze
Wave 3 — Carichi
Logistico 2.0 - AT - Area Carichi
Wave 4 — Trasporti
Logistico 2.0 - AT - Area Trasporti
CNO Logistico

## Slide 5
CNO Logistico
Agenda
01
Recap Assessment
02
Architettura AS-IS
03
Principali Criticità
04
La nuova architettura
05
Il Progetto
06
Piano & Rischi

## Slide 6
CNO Logistico
Logistico 1 - Architettura AS-IS
CDT_ESTR
Extraction Layer
Replica via DB_LINK remoti dai WMS sorgente
TRUNCATE ciclici su tabelle temporanee WL1_
Connessione sincrona: satura rete e DB sorgente
CDT_SA
Staging Area
Regole integrita referenziale rigide
Record scartati in tabelle E_ se anagrafica mancante
Procedure PL/SQL di normalizzazione (SPLIT condizionali)
CDT_DW
Data Warehouse
UPDATE massivi a posteriori su Fact Table
Exchange Partition manuali per partizioni fisiche
Logiche KPI in PL/SQL row-by-row (LEAD, LAG)
Orchestrazione ODI (Oracle Data Integrator) — Batch notturno: 6-17 ore — 3 scenari master sequenziali
Sorgenti
WMS Siti Logistici via DB_LINK
DB Gestionali Oracle
File parametrici statici
Output
F_PREP_SPED, F_GIACENZE, F_ORDINI, F_TRASP
Aggregati (A_)
MicroStrategy (reportistica BI)

## Slide 7
CNO Logistico
Agenda
01
Recap Assessment
02
Architettura AS-IS
03
Principali Criticità
04
La nuova architettura
05
Il Progetto
06
Piano & Rischi

## Slide 8
CNO Logistico
Logistico 1 - Principali Criticità
Tempi Inaccettabili
La finestra batch notturna varia da 6 a 17 ore.
I dati sono disponibili agli utenti solo nel pomeriggio.
Ogni fallimento del job riparte da zero, allungando ulteriormente i tempi.
Perdita di Dati (Tabelle E_)
Rigide regole di integrita in CDT_SA scartano record transazionali validi se manca l'anagrafica (Late-Arriving Dimensions).
Le tabelle E_PREP_SPED, E_STOCK, E_CARICO generano buchi contabili nei report direzionali.
Write-back sui Sorgenti
La procedura ANNULLA_DATE esegue UPDATE diretti sui DB gestionali operativi per forzare ri-estrazioni.
Il DWH, che dovrebbe essere read-only, inquina i sistemi sorgente.
Debito Tecnico Strutturale
Calcoli KPI in PL/SQL row-by-row con cursori e LEAD/LAG su disco. UPDATE massivi post-caricamento (UP_COSTI_TRASP).
Exchange Partition manuali. Zero testabilita automatica del codice.

## Slide 9
CNO Logistico
Agenda
01
Recap Assessment
02
Architettura AS-IS
03
Principali Criticità
04
La nuova architettura
05
Il Progetto
06
Piano & Rischi

## Slide 10
CNO Logistico
Logistico 2 – Piattaforma Azure Databricks
Azure Databricks + Apache Spark
Cuore del calcolo.
Cluster distribuiti elaborano i dati in parallelo: nessun loop PL/SQL sequenziale.
Cluster effimeri: accesi al batch, spenti al termine.
Costo zero a riposo.
Azure Data Lake Storage Gen2
Tutti i dati risiedono su storage cloud a basso costo.
Formato aperto Parquet compresso.
Separazione netta tra storage e compute: scalabilita indipendente.
Delta Lake
Aggiunge transazioni ACID al Data Lake.
MERGE, UPDATE, DELETE nativi.
Time travel: rollback a qualsiasi versione storica in minuti.
Zero data loss strutturale.
Unity Catalog
Namespace a 3 livelli: Catalogo.Schema.Tabella.
Data Lineage automatico.
Controllo accessi centralizzato per team e MicroStrategy.
Rimpiazza gli schemi isolati Oracle.
Databricks Workflows
Sostituisce gli Scenari Master ODI.
DAG visuale delle dipendenze.
Retry automatico.
Monitoring nativo.
Alerting su fallimento senza strumenti esterni.
CI/CD + Git
Ogni notebook e' versionato su Git.
Pipeline di deploy automatizzata.
Ambienti Dev/Prod separati.
Testabilita del codice garantita da zero.

## Slide 11
CNO Logistico
Medallion Architecture - Bronze, Silver, Gold
BRONZE
Raw Data — Landing Zone
Copia fedele 1:1 dai sistemi WMS via JDBC.
Scrittura append-only in Delta:
Storico immutabile e auditabile. Rollback garantito in caso di errore di job.
Zero perdite:
Anche il dato non allineato entra.
Niente piu DB_LINK sincroni che saturano la rete.
SILVER
Single Source of Truth
Dati ripuliti, deduplicati, certificati.
Integrazione con MERGE INTO:
COALESCE(ID, -1) invece di scarto in tabella E_. Totali sempre al 100%.
Strato neutro:
Ideale per Data Science e query ad-hoc.
I totali Silver devono quadrare con i sorgenti.
GOLD
Business Layer — BI Ready
Modello a stella (Star Schema) per MicroStrategy.
Calcoli in-memory (PySpark):
KPI, produttivita, turni, saturazione calcolati durante la costruzione del DataFrame. Nessun UPDATE.
Scrittura atomica:
replaceWhere sostituisce Exchange Partition. Zero indici da ricalcolare. Zero downtime.

## Slide 12
Cinque Trasformazioni Fondamentali
⚡ Da Procedurale a Distribuito
AS-IS: loop PL/SQL riga per riga, fino a 17h di esecuzione.
TO-BE: Window Functions PySpark su cluster multi-nodo. Da ore a minuti.
🛡 Zero Data Loss
AS-IS: anagrafiche orfane scartate in tabelle E_ (E_PREP_SPED, E_STOCK).
TO-BE: COALESCE(ID, -1) garantisce il 100% di copertura volumetrica.
🔒 Nessuna Scrittura sui Sorgenti
AS-IS: UPDATE sui DB operativi (ANNULLA_DATE) per forzare ri-estrazioni.
TO-BE: sola lettura. Watermarking e Delta Transaction Log tracciano incrementi.
🔄 Calcoli In-Flight vs UPDATE Massivi
AS-IS: milioni di UPDATE a posteriori su Fact Table (es. UP_COSTI_TRASP). Undo/Redo log esauriti.
TO-BE: JOIN, costi e KPI calcolati in-memory durante la costruzione del DataFrame.
🧹 Addio all’Ingegneria Fisica Oracle
AS-IS: pacchetti utility (DWH_UTL) per Exchange Partition, indici e compressione manuale.
TO-BE: una riga nativa Delta Lake (replaceWhere) sostituisce tutto.
Da DB Relazionale a Data Lakehouse
Cambia l’approccio di lettura, salvataggio e governance del dato. Le logiche vengono razionalizzate in un unico punto.
CNO Logistico

## Slide 13
CNO Logistico
Logistico 2 - Benefici Attesi
Dati disponibili la mattina
La finestra batch passa da 6-17 ore a meno di 60 minuti grazie al calcolo distribuito PySpark. Nessun loop sequenziale, nessuna serialita forzata.
Zero Data Loss
Abolizione delle tabelle E_. COALESCE(ID, -1) per anagrafiche orfane: ogni record entra nei cruscotti. I totali finanziari e volumetrici quadrano sempre al 100%.
DWH in Sola Lettura
Eliminazione della procedura ANNULLA_DATE. Il DWH non scrivera' mai piu' sui sistemi sorgente. Tracciamento incrementale via Delta Transaction Log nativo.
Osservabilita & Debug
Unity Catalog mappa automaticamente il Data Lineage. I Workflows Databricks tracciano ogni esecuzione. Root-cause analysis di un errore: minuti, non ore di analisi PL/SQL.
Scalabilita Cloud Elastica
Cluster effimeri: accesi per il batch notturno, spenti al termine. Il costo e' proporzionale al solo uso effettivo. Zero costi fissi infrastrutturali Oracle Exadata.
Continuita Logica di Business
Il 100% delle logiche di calcolo dei KPI (produttivita', lead time, saturazione, Fill Rate, costi noli) e' preservato e reimplementato in PySpark con testabilita automatica.

## Slide 14
CNO Logistico
Agenda
01
Recap Assessment
02
Architettura AS-IS
03
Principali Criticità
04
La nuova architettura
05
Il Progetto
06
Piano & Rischi

## Slide 15
CNO Logistico
Logistico 2 - il Perimetro di Migrazione
AREA 1
Master Data & Anagrafiche
Articoli, Siti, PDV, Personale, Vettori, Fornitori. Tabelle di decodifica e dimensioni.
Trasformazioni quasi pass-through:
bassa complessita, alto impatto strategico (senza queste i fatti non hanno soggetti).
AREA 2
Preparazione Spedizioni
Area piu complessa.
Testate/righe bolle, calcolo produttivita operatori, logica 30 min pausa, turni, aggregati.
Fonte: PREP_SPED_NEW via WMS. Output: F_PREP_SPED, F_PROD_OPER, A_PROD_SITO.
AREA 3
Giacenze & Stock
Foto giornaliera dello stock, valorizzazione, saturazione volumetrica celle/corsie magazzino.
Grandi volumi.
Fonte: STOCK, IMM_MESE. Output: F_GIACENZE, F_UTILIZZO_MAG.
AREA 4
Carichi (Inbound)
Colli in entrata, pesate, lead-time consegne fornitori.
Fonte: CARICO, BOLLE. Output: F_CARICHI, aggregati Lead Time.
AREA 5
Trasporti & Ordini
Evasione ordini soci/fornitori, costi vettori, Fill Rate, tracciabilita, cauzioni pallet.
Fonte: ORDINI, TRASP, TRACC. Output: F_ORDINI, F_TRASP.

## Slide 16
CNO Logistico
Logistico 2 – Fasi di progetto
Fase 1 — START UP
Giu 2026
Setup & Skeleton Framework
Provisioning Azure Databricks, ADLS Gen2, Unity Catalog, Git.
Sviluppo Notebook Template (Skeleton PySpark): codice generico parametrizzato per Bronze e Silver.
Data Engineer non riscriveranno mai il codice base.
Configurazione CI/CD e ambienti Dev/Prod.
Fase 2 — LOOKUP
Lug/Ago 2026
Master Data & Anagrafiche
Migrazione di tutte le dimensioni: Articoli, Siti, PDV, Personale, Vettori.
Vantaggio strategico: le tabelle Gold delle dimensioni devono essere pronte prima dei fatti. Senza di esse non si possono fare LEFT JOIN ne testare i dati transazionali.
Fase 3 — FACTS Ago/Mar 2027
Aree Funzionali (Spedizioni, Giacenze, Carichi, Trasporti)
Le 4 aree funzionali sviluppate in sequenza usando lo Skeleton come base.
Ogni area: Bronze (ingestion) > Silver (cleansing, MERGE INTO) > Gold (fact table, KPI in-memory) > Aggregati.
Curva di apprendimento gia superata: sviluppo veloce e riuso massivo del codice.
Fase 4 — CHIUSURA
Go LIve
GO Live finale
Dismissione Progetti Strategy
Dismissione definitiva attuale flusso Logistico
Rilascio risorse Exadata

## Slide 17
CNO Logistico
Agenda
01
Recap Assessment
02
Architettura AS-IS
03
Principali Criticità
04
La nuova architettura
05
Il Progetto
06
Piano & Rischi

## Slide 18
CNO Logistico
Il Team di Progetto
Cloud Solution Architect
Tech Lead del progetto.
Progetta l'architettura Medallion,
definisce gli standard di codice PySpark, sviluppa lo Skeleton Framework (Fase 1).
Punto di riferimento tecnico per tutte le decisioni architetturali.
Cloud DevOps Engineer Senior
Provisioning infrastruttura Azure (ADLS, Unity Catalog, Databricks Workspace).
Configurazione Git, CI/CD, ambienti Dev/Prod.
Networking e connettivita con i sistemi on-premises.
Cloud Solution Developer Senior
Sviluppo dei notebook PySpark per tutte le aree funzionali (Bronze, Silver, Gold).
Implementazione delle logiche di business complesse (turni, produttivita, costi noli).
Riuso sistematico dello Skeleton.
Data Engineer Senior
Analisi di dettaglio delle sorgenti AS-IS.
Mapping Source-to-Target per ogni area.
Primo punto di contatto con il team CNO per chiarimenti sulle logiche di calcolo esistenti.
Data Analyst Senior
Responsabile della fase di Data Quality e Shadow Mode.
Costruzione dei report di confronto Oracle vs Databricks.
Certificazione dei KPI con il business. Coordinamento UAT.
Federico
Soldani
Alessandro Mancini
Davide
Perra
*Francesco Foconi
Luca
Ganugi
PM ad interim

## Slide 19
CNO Logistico
Logistico 2 - Meetings
WEEK
SAL
30 minuti settimanali per allinearsi su attività in corso
WAVE
Deliverables
Presentazione documento finale della wave
MONTH
Steering
Meeting mensile di avanzamento del piano di progetto
CLOSE
Chiusura di progetto
Presentazione documento di progetto finale
START UP
GO LIVE
Riunione preliminare del team per avviare il progetto

## Slide 20
CNO Logistico
Logistico 2 - Stime per Wave - Effort & Costo
30-35
G.U.
Setup
Configurazione Infrastruttura Cloud
Preparazione pipeline di deploy e architettura processi a scheleton
25-30
G.U.
Anagrafiche
Anagrafiche e dimensioni: Articoli, Siti, PDV, Personale, Vettori.
Trasformazioni quasi pass-through, migrabile in blocco.
45-50
G.U.
Preparazione Spedizioni
Area piu complessa: turni, pause operatori, produttivita.
Include la creazione del Framework Skeleton riutilizzato per tutte le aree successive.
35-40
G.U.
Giacenze & Stock
Foto giornaliera stock, saturazione volumetrica, mappa celle/corsie.
Grandi volumi ma logiche KPI piu lineari rispetto alle Spedizioni.
35-40
G.U.
Carichi (Inbound)
Colli in entrata, pesate, lead-time fornitori.
Struttura dati testata/riga classica, sviluppo rapido con framework a regime.
35-40
G.U.
TRASPORTI
Evasione ordini, costi vettori, Fill Rate, tracciabilita.
Perimetro dati piu circoscritto, complessita media.
TOTALE: ~215 Giorni Uomo | Costo complessivo: EUR 97.000 | Durata: 8-10 mesi

## Slide 21
CNO Logistico
Logistico 2 - Piano di Progetto
Totale: EUR 97.000
WAVE / AREA
GIU 26
LUG 26
AGO 26
SET 26
OTT 26
NOV 26
DIC 26
GEN 27
FEB 27
MAR 27
APR 27
0 – Setup
1 - Master Data
2 – Spedizioni
3 - Giacenze
4 - Carichi
5 - Trasporti

## Slide 22
CNO Logistico
Rischi di Progetto e Mitigazioni
MEDIO
Dipendenza da terzi per Initial Load
Il caricamento storico delle anagrafiche richiede coordinamento con Reply. Eventuali ritardi nel rispondere alle richieste possono slittare la Fase 2.
Mitigazione:
Il team assorbe i ritardi senza impattare il critical path. La Fase 3 puo iniziare in parallelo se le anagrafiche base sono disponibili.
ALTO
Complessita logiche turni e produttivita
Il calcolo dei 30 minuti di pausa operatori e la gestione delle sequenze PL/SQL e' la parte piu complessa. Rischio di regressione logica.
Mitigazione:
Shadow Mode obbligatorio: comparazione riga per riga tra Oracle e Databricks per almeno 4 settimane. Accettazione solo dopo quadratura certificata dal business CNO.
BASSO
Switch-off del sistema legacy
Il cut-over da Oracle/ODI richiede la disattivazione di processi notturni critici. Rischio di resistenza organizzativa al cambiamento.
Mitigazione:
Go-Live solo dopo certificazione Shadow Mode. Periodo di coesistenza previsto. Il vecchio sistema resta in read-only per 30 giorni post cut-over.
BASSO
Configurazione infrastruttura Azure
Ritardi nel provisioning cloud (VNet, Private Endpoint, permessi ADLS) possono rallentare la Fase 1.
Mitigazione:
Sviluppo Skeleton Framework in locale con Databricks Community. Deploy automatizzato via CI/CD una volta disponibile l'infrastruttura.

## Slide 23
CNO Logistico
Logistico 2 - Decisioni
CHALLENGE
Il piano ufficiale rimarrà questo in termini di tempistica, ma si cercherà di parallelizzare il più possibile le attività per cercare di completare tutto il progetto entro fine febbraio 2027.
OFFERTA
Assessment chiuso.
Si condividerà l’intero pacchetto di documentazione e il piano delle attività rivisto.
Si può procedere con la preparazione dell’offerta.
STEERING
Introdotto un meeting mensile di steering per fare il punto sull’avanzamento del progetto
STRATEGY
Si è deciso di escludere dal progetto le attività su Strategy (Strategy out of scope del progetto)
Se necessarie sarà effettuata una offerta specifica.

## Slide 24: Thank you!
Via dei Valtorta 47
20127 Milano (MI), Italy