## Slide 1
Logistico 2.0
Stato Avanzamento Lavori
Piattaforma dati Oracle → Databricks · architettura Medallion
27 agosto 2026 · CNO Data Platform · Team Logistico 2.0

## Slide 2
1
Sintesi: due tracce distinte
"Sviluppato in locale" non significa "in produzione". L'avanzamento va letto su due tracce.
TRACCIA A — BUILD
Sviluppo pipeline
Sostanzialmente completo in locale.
Dimensioni + 5 wave A–E + aggregatiUltimo run locale: Bronze/Silver/Gold verdiOrphan-rate 0,0%
TRACCIA B — CLOUD
Validazione & go-live
In avvio — blocco di lavoro sostanziale.
Esecuzione su dati reali nel cloudQuadratura numerica vs OracleValidazione business + performanceShadow mode + cut-over (PROD)
L'avanzamento NON è "≈73% del progetto fatto": è il build (giornate spese in locale). La validazione cloud/go-live è in gran parte davanti a noi.
Logistico 2.0 · CNO Data Platform · SAL 27-08-2026

## Slide 3
2
Quadro temporale — Gantt per wave
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
GEN
FEB
0 · Fondamenta (infra)
1 · Master Data / DIM
2 · Carichi
3 · Giacenze
4 · Prep. Spedizioni
5 · Trasporti
6 · Tracciab. & Carrell.
7 · Aggregati / Report
8 · Shadow & Cut-over
Sviluppo (locale)
In esecuzione DEV
Validazione cloud / go-live
Propedeutico (PROD)
Target di completamento condiviso: fine febbraio 2027 (con parallelizzazione delle validazioni).
Logistico 2.0 · CNO Data Platform · SAL 27-08-2026

## Slide 4
3
Stato per fase
Fase | Sviluppo (locale) | Validazione cloud | Punto aperto principale
0 · Fondamenta | in corso | DEV: plan ✅ / apply | grant UC alla MI (OP-INF-1)
1 · Master Data / DIM | completo | da avviare | lookup Retail (OP-02)
2 · Carichi | completo | da avviare | quadratura + BA (cloud)
3 · Giacenze | completo | da avviare | stock valorizzato (ST-01/02)
4 · Prep. Spedizioni | completo | da avviare | quadratura + edge-case (cloud)
5 · Trasporti | completo | da avviare | listini corrieri assenti
6 · Tracc. & Carrellisti | completo | da avviare | compliance CE178 su dati reali
7 · Aggregati / Report | completo | da avviare | SQL Warehouse + MicroStrategy
8 · Shadow & Cut-over | bozze | bloccato su PROD | provisioning PROD
Logistico 2.0 · CNO Data Platform · SAL 27-08-2026

## Slide 5
4
Cloud: GitLab CI/CD & certificazione
Multi-repo su GitLab cliente (CI in DEV, auth Managed Identity — nessun segreto)
Repository | Stato su GitLab (DEV)
logistico-lib | wheel logistica_utils pubblicato nel Package Registry
logistico-workflows | deploy_dev verde → 7 job creati (sandbox, schedule in pausa)
logistico-infrastructure | terraform plan verde (15 add, 0 destroy); apply in attesa grant
Certificazione & quadratura vs CDT_DW
Certificazione strutturale: completata su F_CARICO e F_PREP_SPED; analisi su tutti i 6 fact conclusa (scope confermato dove deliberato).Quadratura numerica dei dati: cloud-gated — significativa solo dopo initial load/backfill sul cloud (in locale la landing copre pochi giorni).
Logistico 2.0 · CNO Data Platform · SAL 27-08-2026

## Slide 6
5
Su cosa siamo fermi
Dipendenze esterne (cliente / piattaforma / sorgenti)
Blocco | Cosa serve | Da
OP-INF-1 · apply infra DEV | grant Unity Catalog (USE CATALOG + CREATE SCHEMA) alla Managed Identity | Reply / piattaforma
OP-21 · Data Quality framework | indirizzo sull'approccio DQ trasversale | Cliente (bloccante)
OP-02 · Lookup Retail Master | nomi/percorsi anagrafiche condivise (arricchimento articolo/fornitore) | Reply
OP-08/10/11/31 · sorgenti | FULL/DELTA, filtro aree, carichi via SWAP, validazioni delta | Sistemi sorgente
Provisioning cloud DEV→PROD | workspace, landing, credenziali/accessi | Piattaforma
Listini corrieri (Trasporti) | sorgente costi per valorizzare i noli | Cliente / sorgente
Logistico 2.0 · CNO Data Platform · SAL 27-08-2026

## Slide 7
Prossimi passi
Grant Unity Catalog alla MI → apply infra DEV (schemi + Volume di landing).Wheel dal Package Registry + primo run pipeline in DEV.First-run wave su dati reali → backfill → quadratura numerica vs CDT_DW.Validazione funzionale con il business (BA); MicroStrategy per gli aggregati.Shadow mode & cut-over (subordinati al provisioning PROD).
Cosa chiediamo in questo SAL
Sblocco dei permessi Unity Catalog alla MI (OP-INF-1) e percorso di provisioning cloud (DEV → PROD).Indirizzo sul framework Data Quality (OP-21) e sulle anagrafiche Retail (OP-02).Conferme sui sistemi sorgente (OP-08/10/11/31) e sui listini corrieri.